|  |
| --- |
| **Актуальные вопросы, рассмотренные на встрече акима Туркестанской области У. Шукеева с населением Шардаринского района** |
| **№** | **Вопросы** | **Пути решения** | **Сроки решения** | **Ответственный исполнитель (структурное подразделение МИО)** | **Форма завершения** | **Примечание/исполнение** |
|  | «В нашем районе 1274 семьи стоят в очереди на получение жилья. Когда будет решаться вопрос обеспечения жильем нуждающихся семей?» - житель Шардары Кыстау Инаевич Илесов, тел. 8-701-460-1786. | Для решения вопроса с жильем для 1274 семей, согласно генеральному плану города Шардары, в 4-м микрорайоне выделены земельные участки под строительство 20 многоэтажных жилых домов площадью 13,6 га. В 2015 году начато строительство инженерной инфраструктуры и сданы в эксплуатацию автодорога, водостоки, налажена подача питьевой воды и электричества.В 2020 году были выделены средства из местного бюджета на разработку проектно-сметной документации, разработан проект трех многоэтажных многоквартирных жилых домов (пятиэтажный 60-квартирный) и получены результаты государственной экспертизы.Для выделения средств на строительство в областное управление строительства, областное управление стратегии и экономического развития Туркестанской области были переданы необходимые документы, получены соответствующие заключения на проекты и предоставлены бюджетные заявки на финансирование из республиканского бюджета.В частности, сметная стоимость трех проектов: жилого дома №1 - 675,617 млн. тенге, жилого дома №2 - 675,751 млн. тенге, жилого дома №3 - 679,682 млн. тенге.Общая сумма, выделенная на данные проекты, составляет 2 млрд. 31,05 млн. тенге. | 2023-2024 гг.,декабрь | акимат Шардаринскогорайона,управление строительства Туркестанской области, управление стратегии и экономического развития Туркестанской области | акт приемки и ввод в эксплуатацию | средства из республиканского и областного бюджетов |
|  | «В нашем районе проводится интенсивная газификация населенных пунктов. Мы за это очень благодарны. Жители села Жаушыкум также с нетерпением ждут проведения газа в свое село. Просим Вас ускорить газификацию нашего села», - житель села Жаушыкум Оралбай Калымбетович Серикбаев, тел. 8-701-192-6402. | В целях обеспечения сельского округа Жаушыкум природным газом в 2021 году из районного бюджета были выделены средства на разработку проектно-сметной документации, проектные работы выполнены ТОО «МПК-ПРОЕКТ». На сегодня получены результаты государственной экспертизы проекта и подана заявка для финансирования из республиканского бюджета. Сметная стоимость проекта составляет 433,8 млн. тенге. | 2023-2024 гг.,декабрь | акимат Шардаринскогорайона,управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области,управление стратегии и экономического развития Туркестанской области | акт приемки и ввод в эксплуатацию | средства из республиканского и областного бюджета |
|  | «В городе Шардаре затянулось строительство поликлиники на 150 койко-мест. Просим Вас оказать содействие в завершении строительства и вводе в эксплуатацию в текущем году», - житель Шардары Туймебай Альменов, тел. 8-701-257-1637. | На данный момент строительно-монтажные работы в поликлинике завершены. На приобретение современного оборудования из областного бюджета выделено 334 758,0 тыс. тенге. На сегодня оборудование заказано. В сентябре текущего года учреждение планируется сдать в эксплуатацию.  | сентябрь2022 года | управление строительства Туркестанской области,управление общественного здоровья Туркестанской области | акт приемки и ввод в эксплуатацию | средства из республиканского и областного бюджета |
|  | «Какая помощь от государства, какие субсидии предусмотрены для развития рыбного хозяйства?» - житель Шардары Нурбол Бимурзаевич Жетибаев,тел. 8-775-000-0381. | Принят приказ министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 24 мая 2022 года №180 «Об утверждении Правил субсидирования повышения продуктивности и качества продукции аквакультуры (рыбоводства), а также развития племенного рыбоводства». В ближайшее время будут рассмотрены средства из бюджета, и этот вопрос будет решен в полном объеме. | декабрь 2022 года | акимат Шардаринскогорайона,управление природных ресурсов и регулирования природопользованияТуркестанской области,управление стратегии и экономического развития Туркестанской области | постановление акимата Туркестанской области | средства из республиканского и областного бюджета |
|  | «Территория Шардары увеличивается из года в год. Это, в свою очередь, затрудняет доступ жителей отдаленных микрорайонов в центр города. Прошу Вас оказать содействие для решения этой проблемы», - жительница Шардары Курсан Куттыбековна Асильтаева, тел. 8-778-126-6371*.* | В настоящее время в Шардаре идут работы по организации движения общественного транспорта по внутригородским маршрутам «Қала-1», «Қала-2», «Қала-3». Данные маршруты определены решением областного маслихата 11 декабря 2020 года. В апреле 2022 года районным отделом жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог был проведен конкурс, победителем которого стало ТОО «САР авто». В настоящее время ведутся работы для проезда автобусов по маршрутам «Қала-1», «Қала-2», «Қала-3». С июля текущего года автобусы будут курсировать по этим маршрутам. Кроме того, из районного бюджета выделено 15 млн. тенге на субсидирование трех внутригородских и двух внутрирайонных маршрутов в Шардаринском районе. Субсидирование будет осуществляться регулярно. | декабрь 2022 года | акимат Шардаринскогорайона,управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области | постановление акимата Шардаринского района | средства из местного бюджета |
|  | «Хотелось бы, чтобы при газификации города Шардары не забыли газифицировать микрорайон «Нижний Тугай», - житель Шардары ШахабаКеримбеков, тел. 8-775-298-7300. | В целях обеспечения природным газом микрорайона «Нижний Тугай» в городе Шардаре выделены средства из областного бюджета и разработан рабочий проект «Строительство подводящих и внутриквартальных газовых сетей в мкр. «Нижний Тогай». Сметная стоимость проекта составляет 673 366,0 тыс. тенге. На 2022 год из республиканского бюджета будет выделено 200 000,0 тыс. тенге, начало строительства ожидается в июле текущего года. Объект является переходящим на 2023 год. | 2022-2023 гг., декабрь | акимат Шардаринскогорайона,управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области,управление стратегии и экономического развития Туркестанской области | акт приемки и ввода в эксплуатацию | средства из республиканского и областного бюджета |
|  | «Прошу Вас оказать содействие в укладке асфальта по улице Т. Жургенова в микрорайоне «Нур Отан» Шардары», - житель Шардары, Изатулла Сәлімжанұлы Құрманбай, тел. 8-701-484-2912. | Разработана сметная документация на асфальтирование улицы Т. Жургенова и еще 8 улиц, расположенных в микрорайоне «Нур Отан» г. Шардары. В 2022 году из местного бюджета предусмотрено 105 996,0 тыс. тенге. На сегодня проводятся работы по госзакупкам. | сентябрь 2022 года  | акимат Шардаринскогорайона,управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области | акт приемки и ввода в эксплуатацию | средства из местного бюджета |
|  | «Сельская больница в Алатау батыр оказывает услуги жителям сел, проживающим вдали от районного центра. В настоящее время больница нуждается в капитальном ремонте. Пожалуйста, возьмите на контроль этот вопрос и поспособствуйте положительному решению вопроса», - *житель села Алатау батыр Жолбарыс**Сейдильдаев, тел. 8-701-303-2878.* | Сельская больница в селе Алатау батыр построена в 1980 году. Последний раз капитальный ремонт проводился в 2011 году.В настоящее время разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт здания больницы (стоимость ПСД - 208706,83 тыс. тенге), на портале госзакупок для проведения государственной экспертизы объявлен открытый конкурс. | 2022-2023 гг., декабрь | управление общественного здоровья Туркестанской области,управление стратегии и экономического развития Туркестанской области,акимат Шардаринского района | акт приемки и ввода в эксплуатацию | средства из республиканского и областного бюджета |