**Актуальные вопросы встречи акима Туркестанской области У. Шукеева с населением города Арыси**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Поднятый вопрос** | **Пути решения** | **Сроки решения** | **Ответственный исполнитель** | **Форма завершения** | **Примечания к исполнению** |
| **1.** | «Дети школьного возраста населенного пункта Жосалы сельского округа Байыркум обучаются в селе Аккала. Расстояние между населенными пунктами Жосалы и Аккала составляет 5,3 км. В осенне-зимний период из-за плохой дороги затруднен доступ к населенному пункту Аккала. В связи с этим хотелось бы, чтобы к населенному пункту Жосалы был проложен подъездной путь», - предлагает ж*итель села Байыркум города Арыси****Жасан Сах.*** | * 1. **Укладка гравия на подъездной дороге к населенному пункту Жосалы.**
	2. **Рассмотреть возможность выделения средств из местного бюджета.**
	3. **Организация работ по укладке гравия.**

*Разработана сметная документация на 44 млн. тенге на работы по прокладке 5,3 км подъездных путей к населенному пункту Жосалы Байыркумского сельского округа.***1.4. Выделение автотранспорта для перевозки детей школьного возраста не имеющего школы отдаленного населенного пункта Жосалы.** | * 1. **2022 год**
		1. **2022 год**
		2. **2022 год**

**1.4. 2022 г.** | акимат города Арыси,областное управление развития человеческого потенциала | ввод объекта в эксплуатацию актом приемки |  |
| **2.** | «Будет ли построен клуб в населенном пункте Дермене?» - спрашивает ж*ительница села Дермене города Арыси****Марзия Кудебекова****.* | **2. Организация работ по строительству клуба в населенном пункте Дермене.****2.1. Рассмотреть возможность выделения средств из областного бюджета.****2.2. Проведение строительных работ.***Разработана ПСД объекта клубного комплекса с библиотекой на 120 мест в населенном пункте Дермене, получено заключение государственной экспертизы (№ЕТ-0131/21 от 17.08.2021 г.), сметная стоимость – 353 млн. тенге.* | **2022-2024 гг.****2.1. 2022-2023 гг.****2.2. 2022-2024 гг.** | областное управление культуры, областное управление строительства,областное управление стратегии и экономического развития,акимат города Арыси | ввод объекта в эксплуатацию актом приемки | по мере выделения средств |
| **3.** | «В жилом районе Сырдарья раньше не было парка отдыха, в связи с этим хотелось бы, чтобы место для отдыха, то есть парк был построен», - предлагает ж*итель города Арысь* ***Бахытжан******Зулпыхаров.*** | **3. Проведение текущего ремонта парка.****3.1. Рассмотреть возможность выделения средств из местного бюджета.***Подготовлена сметная документация на текущий ремонт парка в жилом районе Сырдарья. Сметная стоимость – 76,5 млн. тенге, из них 23,4 млн. тенге выделены из местного бюджета, ведутся работы по госзакупкам.* | **2022 год** **3.1. 2022 год** | акимат города Арыси | ввод объекта в эксплуатацию актом приемки | по мере выделения средств |
| **4.** | «Будет ли отремонтирован подъездной путь к городу - автомобильная дорога Арысь - Шардара?» - спрашивает ж*итель города Арыси****Расиль Байков****.* | **4.1. Проведение ремонтных работ на улице М. Макатаева в городе Арыси в направлении Арысь – Шардара.****4.1.1. Организация работы по выделению средств из бюджета.****4.1.2. Проведение ремонтных работ.***Разработана сметная документация на ремонт поврежденного асфальтового покрытия автомобильной дороги на улице М. Макатаева в городе Арыси. Сметная стоимость – 153,2 млн. тенге.***4.2. Строительство объездной дороги вокруг Арыси для большегрузных автомобилей** *(за счет недропользователей).***4.3. Установка поста контроля веса большегрузных автомобилей вдоль автомобильной дороги Арысь - Шардара.** | **4.1. 2022-2023 гг.****4.1.1. 2022-2023 гг.****4.1.2. 2022-2023 гг.****4.2. 2022-2023 гг.****4.3. 2022-2023 гг.** | акимат города Арыси, областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог, областное управление стратегии и экономического развития,областное управление инвестиций и экспорта, областная инспекция транспортного контроля | ввод объекта в эксплуатацию актом приемки | по мере выделения средств |
| **5.** | «Будет ли построена новая поликлиника в Арыси?» - интересуется ж*ительница города Арыси* ***Гульбахрам******Еримбетова.*** | **5. Строительство новой поликлиники в Арыси.****5.1. Выполнение соответствующих работ по выделению средств из республиканского бюджета.****5.2. Проведение строительных работ.***Разработана ПСД для объекта городской поликлиники на 500 посещений в смену со станцией скорой медицинской помощи в Арыси. Получено заключение государственной экспертизы (№19-0304/21 от 28.07.2021 г.), сметная стоимость - 3 240,7 млн. тенге.* | **2022-2024 гг.****5.1. 2022-2023 гг.****5.2. 2022-2024 гг.** | акимат города Арыси,областное управление общественного здоровья, областное управление строительства,областное управление стратегии и экономического развития | ввод объекта в эксплуатацию актом приемки | по мере выделения средств |
| **6.** | «Необходимо провести освещение участка автомобильной дороги в направлении Арысь - Шымкент при въезде в город», - предлагает ж*ительница города Арыси* ***Лариса******Тюркина.*** | **6. Организация работ по проведению освещения участка автомобильной дороги в направлении Арысь - Шымкент при въезде в город.****6.1. Рассмотреть возможность выделения средств из бюджета.****6.2. Проведение работ по освещению.** *Разработана сметная документация на освещение участка автомобильной дороги областного значения КХ-8 Арысь - Шымкент при въезде в город. Сметная стоимость - 91,4 млн. тенге.* | **2022-2023 гг.****6.1. 2022-2023 гг.****6.2. 2022-2023 гг.** | областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог,акимат города Арыси,областное управление стратегии и экономического развития | ввод объекта в эксплуатацию актом приемки | по мере выделения средств |