**Актуальные вопросы встречи акима Туркестанской области У. Е. Шукеева с жителями Мактааральского района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вопросы** | **Пути решения** | **Сроки решения** | **Ответственный исполнитель** **(Структурное подразделение МИО)** | **Форма завершения** | **Исполнение***(итоги 3-х месяцев)* |
| **Здравоохранение** |
| **1** | **Как известно, в 2018 году Указом Президента Мактааральский район был разделен на две части и реорганизован в Жетысайский и Мактааральский районы. Больницы Мактааральского района оказывают специализированные медицинские услуги в здании, построенном в Советском Союзе. Хотели бы, чтобы в нашем районе была больница, оснащенная современным медицинским оборудованием. Просим помочь решить эту проблему с новой больницей?***(Тайлаков Ташмурат, житель села Мырзакент)* |  **Проведение работ по строительству больницы, оснащенной современным медицинским оборудованием.** *(Под строительство больницы выделен земельный участок площадью 4 гектара в поселке Атакент. В соответствии с нормативом из областного бюджета предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации на строительство районной больницы на 150 коек. В настоящее время проводятся конкурсные процедуры государственных закупок).* | 2024-2025 гг**.** | Областное управление общественного здоровья | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | В настоящее время за счет средств областного бюджета выделены средства на разработку ПСД по результатам конкурса государственных закупок определен подрядчик-проектировщик. Разработка ПСД переходящая на 2023 год.  |
| **2** | **В нашем селе Игилик, сельским жителям оказывается первичная медицинская помощь в здании построенном в 1924 году, которое в настоящее время находится в аварийном состоянии. В связи с этим, прошу вас решить вопрос строительства новой врачебной поликлиники в нашем селе?***(Житель Мактаральского сельского округа Журымбетов Даулет)* |  **Рассмотреть вопрос строительства врачебной поликлиники в данном населенном пункте.** *(Будет разработана проектно-сметная документация на строительство врачебной амбулатории в селе Игилик на 50 посещений в смену и начато строительство в текущем году в рамках программы «Ауыл Ел бесігі»).* | 2022-2023 гг. | Областное управление общественного здоровья | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | В рамках программы «Ауыл Ел бесігі» выделены средства из республиканского бюджета и определен подрядчик строительства. Строительные работы планируется завершить в конце текущего года. |
| **Сфера земельных отношений** |
| **3** | **Об использовании орошаемых приграничных земель***(Житель поселка Мырзакент Хаметов Касымбек)* |  **Сдача в пользование орошаемых приграничных земель.** *(В Мактааральском районе к границе участка шириной 100 метров, из них: количество пашни земельных участков фермерских хозяйств 738, общая площадь**610,84 га, общая площадь линии границы 610,84 га.**В том числе 735 земельных участков общей площадью 606,79 га с правом аренды, 3 земельных участка общей площадью 4,05 га с правом собственности.* *Отсутствует возможность предоставления взамен земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в пользовании или собственности физических и юридических лиц, в пределах 100-метровой полосы государственной границы. Другие объекты: (ферма, магазин и детский сад) - 4. Общая площадь 3,0242 га. входящих в пограничную линию на праве частной собственности;**Площадь фермы - 2,88 га;* *Площадь магазина-0,0150 га;**Детский сад-0,1292 га.**По населенным пунктам, входящим в пограничную территориальную линию шириной 100 квадратных метров: Мактааральский район, 2 населенных пункта Енбекшинского сельского округа и Жанажольского сельского округа, в том числе: 27 земельных участков для жилищного строительства и обслуживания, входящих в пограничную линию по населенному пункту Нурлыжол на территории Жанажольского сельского округа, общей площадью 6,4 гектара.**Из них на праве собственности 27 земельных участков общей площадью 6,4 га. Количество земельных участков жилищного строительного назначения, входящих в пограничную линию по населенным пунктам Шугыла на территории Енбекшинского сельского округа 5 и количество земельных участков, предоставленных для строительства жилья 23 площадью 3,1 га.**Другие объекты: (пограничная застава на территории Жанажольского с/о) количество 1-общая площадь 2,5 га;**Пост таможенного контроля; (таможенный пост Атамекен на территории Жамбылского с/о) площадь-1,07 га;**Пункт таможенного контроля (Сырдарьинский пункт таможенного контроля на территории с/о Бирлик) площадью 0,43 га;**Пункт таможенного контроля (Целинный таможенный пункт на территории Жанажольского с/о) площадь-0,22 га;**Площадь, входящая в 100-метровую полосу из земель водного фонда, составляет 33,86 га:* *Свободных земель в специальном земельном фонде района, попавших в стометровый пояс линии государственной границы по Мактааральскому району, нет).* | Стабильный | Областное управление земельных отношенийАкимат Мактааральского района | Сдача орошаемых земель в эксплуатацию | В соответствии с письмом заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан Е.Конысаева от 06.05.2022 года №1-17/28013 любые виды работ в непосредственной близости к границе были воздержаны до окончательного завершения демаркации казахстанско-узбекской государственной границы путем заключения соответствующего международного договора.В связи с этим, отложены меры по изъятию земельных участков расположенных в 100-метровый полосе для государственных нужд. |
| **4** | **Мы слышали, что к поселку Мырзакент присоединен земельный участок площадью 160 га.** **Выдадут ли гражданам, стоящим в очереди, здесь участок земли?** *(Сабира Демеуова, жительница села Мырзакент)* |  **Рассмотрение вопроса о выделении земельных участков гражданам стоящих в очереди.** *(Разработан проект детальной планировки земельного участка площадью 160 га для расширения села Мырзакент. В 2020 году освоено 70 га земли для расселения пострадавших от наводнения населенных пунктов. Разрабатывается проектно-сметная документация по развитию инженерной инфраструктуры для освоения оставшихся 90 га земли. После завершения работ по инфраструктуре участок земли будет предоставляться очередникам согласно списку).* | Стабильный | Областное управление земельных отношенийАкимат Мактааральского района | Выделение земельных участков | С учетом совместных предложений акимата и маслихата района подготовлен проект совместного постонавления акимата области и решения областного маслихата *«об изменении и установлении границ Мактаральского, Бирликского и Жамбылского сельских округов* *Мактааральского района Туркестанской области».*В настоящее время совместное постановления акимата области и проект решения областного маслихата направлен проект с номером ПИ-82172 в Министерство юстиции РК для соглосования. |
| **Сфера культуры** |
| **5** | **Аварийный дом культуры, расположенный в центр сельского округа Ж.Нурлыбаев в селе Ынталы, снесен и землю выровняли. Было бы неплохо построить новый дом культуры и организовать различные мероприятия для досуга молодежи. Есть ли в планах строительные работы?****Помогите построить новый дом культуры.**(житель сельского округа Ж.Нурлыбаев Манапов Жаркынбек) |  **Рассмотреть возможность выделения средств из местного бюджета на строительство нового дома культуры в данном населенном пункте.** *(В селе Ынталы Ж. Нурлыбаевского сельского округа для подготовки соответствующих документов для строительства дома культуры нового типа из местного бюджета выделены средства на разработку ПСД. Если документы будут готовы, будем рассматривать финансы.).* | 2023-2024 гг. | Областное управление культурыУправление строительства Туркестанской области | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | Разработана ПСД на строительства дом культуры в н/п Ынталы с/о Ж.Нурлыбаева и направлена на экспертизу.Получение положительного заключения экспертизы планируется в сентябре 2022 года.  |
| **Сфера образования** |
| **6** | **Уважаемый Умирзак Естаевич! В настоящее время во всех районах есть школы «Дарын». У нас в районе много талантливых, образованных детей.***)* **Есть ли планы по строительству школы-интерната для одаренных детей «Дарын» в Мактааральском районе?** *(Есенбеков Пердеш, житель А. Калыбековского сельского округа)* |  **Проведение строительных работ школы-интерната "Дарын".**  *(В поселке "Мырзакент" Мактааральского районного центра имеется земельный участок для строительства школы "Дарын" с учебным корпусом на 600 ученических мест и общежитием. В настоящее время планируется проведение работ по разработке проектно-сметной документации. Школа будет построена, когда документы будут готовы.).* | 2023-2024 гг. | Областное управление развития человеческого потенциала | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | В настоящее время планируется проведение работ по разработке проектно-сметной документации. Школа будет построена, когда документы будут готовы. |
| **7** | **Я житель сельского округа Бирлик, населенного пункта Оркениет, в связи с отсутствием школы в нашем селе, дети учатся в соседнем селе. Есть ли в планах построить школу в нашем селе?**(*Житель сельского округа Бирлик Жолдасбеков Мыктыбек)* |  **Рассмотреть возможность выделения средств из республиканского и местного бюджета на строительство школы в данном сельском округе.** *(Более 200 учащихся населенного пункта Оркениет Мактааральского района в настоящее время обучаются в школах "Бирлик" и "Болашак". В данном населенном пункте выделен земельный участок под строительство типовой школы на 200 мест, полностью оформлена проектно-сметная документация. Для проведения строительно-монтажных работ в соответствии с проектно-сметной документацией в областные управления строительства и развития человеческого потенциала представлен соответствующий пакет документов для рассмотрения. В настоящее время на республиканской и областной сессиях рассматриваются соответствующие финансы и ведется работа).* | 2023-2024 гг. | Областное управление развития человеческого потенциала | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | В настоящее время в населенном пункте Оркениет подрядчиком ТОО "Нури-Л-Жетысай" начаты строительно-монтажные работы школы типового типа на 200 мест, ведутся работы по рытью котлована здания школы. |
| **8** | **В Мактааральском районе немало школ, нуждающихся в капитальном ремонте. Сколько школ планируется капитально отремонтировать в ближайшее время?** *(Председатель Мактааральского районного совета старейшин Курбанбаева Шахзада)* |  **Рассмотреть возможность выделения средств из республиканского или местного бюджета на капитальный ремонт школ района.** *(В Мактааральском районе функционирует 56 общеобразовательных школ. Отдел развития человеческого потенциала Мактааральского района провели техническое обследование 18 школ, требующих капитального ремонта, разработан ПИР. Для проведения капитального ремонта этих 18 школ рекомендованы средства на проектно-сметную документацию).* | 2022-2025 гг. | Областное управление развития человеческого потенциала  | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | В настоящее время 18 школам, требующим капитального ремонта, из областного бюджета выделены средства на разработку проектно-сметной документации, ведется конкурс на веб-портале государственных закупок. |
| **Сфера Архитектуры и строительство** |
| **9** | **Будут ли построены многоэтажные дома, социальные объекты, новые парки для благоустройства центра нашего района? Предусмотрены ли земельные участки под предпринимательство в соответствии с генеральным планом Мырзакент***?(Председатель совета ветеранов поселка Мырзакент Сералиев Балгабек)* |  **1. Проведение соответствующих работ по строительству новых социальных объектов в районе.**  *(Согласно генплану в новой части поселка запроектировано строительство многоэтажных жилых домов. Он будет способствовать улучшению архитектурного облика поселка. Кроме того, в проектах детальной планировки предусмотрено строительство новой школы, детского сада, поликлиники. Также по генеральному плану предусмотрен парк. В настоящее время готовится эскизный проект парка, все проекты будут реализованы поэтапно).* **2. Рассмотрение земельных участков для предпринимательства в соответствии с генеральным планом.** *В генплане предусмотрены земельные участки для предпринимательства вдоль канала.* *В частности, проектируются малые предприятия по переработке плодово-ягодной, молочной, мясной продукции. Земельные участки будут предоставляться в соответствии с законом).* | 1.2022 – 2023 гг.2. Стабильная | Акимат Мактааральского района | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | **1.** Для определения подрядной организации, осуществляющей строительно-монтажные работы в парке поселка Мырзакент Мактааральского районного центра, и организации технического надзора, оказывающей услуги технического надзора, ГУ «Управление государственных закупок Туркестанской области» проводится работа по государственным закупкам.Кроме того, в поселке Мырзакент получено экспертное заключение на 3-этажных 4жилых дома, разработана проектно-сметная документация. Однако средства на строительно-монтажные работы из областного бюджета не предусмотрены.**2.** В проекте детальной планировки поселка Мырзакент, центра Мактааральского районного предпринимателю выделены земельные участки. Однако для утверждения коффицентов корректировки базовых платы за земельные участки были направлены в Департамент юстиции Туркестанской области. В случае полного завершения работ будет предоставляться в соответствии с законом. |
| **Сельское хозяйство** |
| **10** | **Какие финансовые организации области предоставляют льготные кредиты на проведение весенне-полевых работ и на какой срок?** (*Житель населенного пункта Бескетик, сельского округа Достык Бердалиев Турсынбай)* |  **Проведение разъяснительной работы в рамках закона.**(Льготное кредитование на проведение весенне-полевых работ в области предоставляют такие финансовые организации, как АО «Аграрная кредитная корпорация» и кредитные товарищества, ТОО «МФО» Ырыс», ТОО «АИО» Оңтүстік». Срок до 1 декабря от года получения кредита). | Стабильная | Областное управление сельского хозяйстваАкимат Мактааральского района | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий | Всего на проведение весенне-полевых работ 2022 года от таких финансовых организаций, как АО «Аграрная кредитная корпорация» (1 349 797 тыс.) и кредитные товарищества, ТОО «МФО» Ырыс» (2 000 000 тыс.), ТОО «АИО» Оңтүстік» (1 000 000 тыс.) в общей сумме 4 349 797 тыс. тенге кредит под льготный процент. В том числе аграрии Мактааральского района получили кредиты в размере 310 670 тыс. тенге на площади 3211 га, что составляет 110 проектов. |
| **11** | **В 2021 году из-за финансового дефицита наши субсидии на животноводство были в резерве. Когда эти деньги будут выплачены?****(***Талгат Мурсалиев, житель села Атакент)* |  **Проведение разъяснительной работы в рамках закона.** *(Сегодня в резерве есть заявки на 3,5 млрд тенге. В целях удовлетворения данных запросов принято постановление акимата Туркестанской области в установленном порядке, предусмотренном постановлением Правительства РК от 6 октября 2016 года № 568 «Об утверждении Правил разработки, согласования и государственная регистрация нормативных правовых актов».**В настоящее время указ зарегистрирован в Минюсте, а вступившие в силу соответствующие субсидии будут обязательно выплачиваться для сельскохозяйственных структур.).* | Стабильная | Областное управление сельского хозяйстваАкимат Мактааральского района | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий | На сегодняшний день документы, сданные в резерв по животноводству, полностью оплачены в соответствии с требованиями законодательства. Кроме того, житель поселка Атакент Мурсалиев Талгат получил субсидию, полностью положенную государством на представленные документы в соответствии с требованиями закона. |
| **12** | **В 2021 году в регионе ощущалась нехватка удобрений. Как будет решаться эта проблема в этом году?***(Боев Абдужалил, житель Мактаральского сельского округа)* |  **Проведение разъяснительной работы в соответствии с законом.** *(В целях недопущения дефицита удобрений в текущем году с отечественным производителем удобрений АО «КазАзот» заключен специальный меморандум о своевременной и полной поставке сельхозтоваропроизводителям области аммиачной селитры. На сегодняшний день в области на складе АО «КазАзот» хранится 20,0 тыс. тонн минеральных удобрений).* | Стабильная | Управление сельского хозяйства Туркестанской областиАкимат Мактааральского района | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий | По данным АО "КазАзот", с января по апрель 2022 года в городе Сарагаш хранилось 20 тыс. тонн аммиачной селитры, однако ни одно хозяйство Шауры не приобрело полную стоимость (160160 тенге за 1 тонну). Постановление губернатора области утверждено 11 апреля в связи с нестабильностью цен на рынке, прием заявок начался 15 мая. В связи с этим количество заявок по Туркестанской области превысило месячную производимую аммиачную селитру. С начала года АО «КазАзот» непосредственно заключило договор и произвело закупку с полной оплатой, а со стороны мамлекета с соблюдением требований закона будет субсидироваться необходимый размер. |
| **Жилищная и коммунальная сфера** |
| **13** | **Я живу в селе Иржар. Система водоснабжения в нашем селе изношена. В настоящее время идет замена. Когда закончатся строительные работы?***(председатель Совета ветеранов сельского округа Иржар Жанкараев Бекбай)* |  **Завершение строительных работ в поселке и своевременная подача питьевой воды.** *(В целях решения вопроса, для обеспечения питьевой водой, акиматом района разработана ПСД по объекту «Реконструкция сетей водоснабжения сельского округа Иржар, населенного пункта Иржар Мактааральского района Туркестанской области". Для начала строительства данного проекта в 2021 году из бюджета были выделены соответствующие средства. Проектом предусмотрено строительство водопроводов общей протяженностью 18, 16 километров.*  *Строительство объекта является переходящим к 2022 году.*  *На завершение строительства данного объекта в 2022 году за счет Национального фонда выделено 141 516 млн. тенге.*  *После завершения строительства объекта 1737 человек будут обеспечены питьевой водой).* | 31.12.2022 г. | Областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйстваАкимат Мактааральского района | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | Подрядчиком ТОО «СМУ "Бурводстрой» ведутся работы по реконструкции системы водоснабжения. Строительство объекта будет завершено до декабря текущего года и сдано в эксплуатацию. |
| **14** | **Я живу в сельском округе Жамбыл, будут ли подведена электросеть на новые улицы нашего поселка?***(Даулетбай Налибаев, житель села Жамбыл, сельского округа Жамбыл)* |  **Строительство линий электропередач на новых улицах в этом сельском округе.** *(Для начала работ по установке КТП и строительству электрических сетей на новых улицах в селе Жамбыл, Кенесшил, Жалын, Кокпарсай сельского округа Жамбыл на 2022 год из республиканского бюджета выделено 100,0 миллионов тенге. В настоящее время ведутся работы по государственным закупкам).* | 2022-2023 гг. | Областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйстваАкимат Мактааральского района | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию  | Подрядчиком ТОО «А. Мерей и К» ведутся работы по установке КТП и строительства электрических сетей. Строительство объекта переходящее на 2023 год. |
| **15** | **Я житель села Алаш. Когда подведут природный газ в нашу деревню?** *(Житель населенного пункта Алаш, сельского округа Иржар Сагынбаев Мухамеджан)* |  **Рассмотреть возможность подключения газа к селу Алаш в текущем году.** *(Строительство газопроводов в населенном пункте Алаш, сельского округа Иржар, Мактааральского района начато в 2021 году. Подрядная организация ТОО "Сартобе". Объект будет введен в эксплуатацию в 2022 году).* | 31.12.2022 г. | Областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | Подрядчиком ТОО «Сартобе» ведутся работы по строительству газовой системы. Строительство объекта переходящее на 2023 год. |
| **Другие вопросы** |
| **16** | **Расскажите о реформировании участковых земель Мактааральского производственного филиала РГП "КазВодХоз".***(Житель поселка Мырзакент Хаметов Касымбек)* |  **Внесение соответствующих предложений по поднятым вопросам.**  *(В настоящее время в рамках проекта ИДЖЖ-2 ведутся работы по реконструкции и восстановлению (бетонированию) каналов, находящихся на балансе Мактааральского производственного отделения (МПО). На балансе МПО на территории Мактааральского района находятся 20 каналов первого порядка(канал первого порядка) и канал к-20 на балансе физического лица. После завершения всех работ, запланированных в рамках проекта ИДЖЖ-2, техника, необходимая для обслуживания каналов, будет передана на баланс МПО и позволит самостоятельно (не дожидаясь согласования ТФ РГП«Қазсушар» или необходимых средств) планировать проведение необходимых работ. С марта проводится работа по объединению производственных участков для эффективного функционирования некоторых производственных участков. Например, планируется объединить Мактааральское производственное отделение и эксплуатационное отделение вертикальных дренажных скважин. В настоящее время ведутся работы и переговоры с вышестоящими органами по передаче прав юридического лица на производственные участки. Мактааральское производственное подразделение ТФ РГП "Қазсушар «осуществляет подачу сточных вод в 20 межхозяйственных каналов по Мактааральскому району и канал к-20-1, находящийся на балансе физического лица, после завершения полной процедуры некоторых документов со стороны акимата перейдет на баланс РГП «Қазсушар». По программе ИДЖЖ-2 после завершения проводимых строительных работ предусмотрена передача необходимой спецтехники на баланс Мактааральского ПО, что позволит самостоятельно планировать ремонт каналов и проводить текущий ремонт.)* |  | Управление сельского хозяйства Туркестанской областиАкимат Мактааральского района | Реформирование участковых земель | В настоящее время в рамках проекта ИДЖЖ-2 ведутся работы по реконструкции и восстановлению (бетонированию) каналов, находящихся на балансе Мактааральского производственного отделения (МПО). На балансе МПО на территории Мактааральского района находятся 20 каналов первого порядка(канал первого порядка) и канал к-20 на балансе физического лица. После завершения всех работ, запланированных в рамках проекта ИДЖЖ-2, техника, необходимая для обслуживания каналов, будет передана на баланс МПО и позволит самостоятельно (не дожидаясь согласования ТФ РГП «Казводхоз» или необходимых средств) планировать проведение необходимых работ. С марта проводится работа по объединению производственных участков для эффективного функционирования некоторых производственных участков. Например, планируется объединить Мактааральское производственное отделение и эксплуатационное отделение вертикальных дренажных скважин. В настоящее время ведутся работы и переговоры с вышестоящими органами по передаче прав юридического лица на производственные участки. Мактааральское производственное подразделение ТФ РГП «Казводхоз» осуществляет подачу сточных вод в 20 межхозяйственных каналов по Мактааральскому району и канал к-20-1, находящийся на балансе физического лица, после завершения полной процедуры некоторых документов со стороны акимата перейдет на баланс РГП «Қазсушар». По программе ИДЖЖ-2 после завершения проводимых строительных работ предусмотрена передача необходимой спецтехники на баланс Мактааральского ПО, что позволит самостоятельно планировать ремонт каналов и проводить текущий ремонт. |