**Актуальные вопросы встречи акима Туркестанской области У. Е. Шукеева с жителями Жетысайского района**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Вопросы** | **Пути решения** | **Сроки решения** | **Ответственный исполнитель**  **(Структурное подразделение МИО)** | **Форма завершения** | **Исполнение**  *(итоги 3-х месяцев)* |
| **Жилищная и коммунальная сфера** | | | | | | |
| **1** | **Строительство природного газа в населенном пункте Сейфуллина завершено в 2020 году и сдано в эксплуатацию. В селе 169 домов, когда к нам подключат природный газ?**  *(Житель сельского округа Жылысу Сарсенбаев Орынбасар)* | **Рассмотреть возможность выделения средств из республиканского бюджета по обеспечению природным газом населенного пункта Сейфуллин**.  *(Из республиканского бюджета предусмотрены средства на строительство АГТС «Жетысай» в Каракайском сельском округе, в 2021 году начаты строительно-монтажные работы.*  *В целях обеспечения природным газом населенного пункта Сейфуллин в 2019-2020 годах за счет средств, выделенных из бюджета, проведены строительно-монтажные работы. В связи с тем, что газораспределительная станция «Жетысай» на сегодняшний день работает с проектной перегрузкой, возможности подключения к газу ограничены. Работа объекта переходящая на 2023 год.)* | 2022-2023гг. | Областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  Областное управление стратегии и экономического развития | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | Из республиканского бюджета предусмотрены средства на строительство АГРС «Жетысай» в Каракайском сельском округе.  В 2021 году начаты строительно-монтажные работы. Объект переходящий на 2023 год. В целях обеспечения природным газом населенного пункта Сейфуллина в 2019-2020 годах за счет средств, выделенных из бюджета, проведены строительно-монтажные работы. В связи с тем, что газораспределительная станция «Жетысай» на сегодняшний день работает с проектной перегрузкой, возможности подключения к газу ограничены. После завершения строительства АГРС "Жетысай" в 2023 году будет подключен к природному газу. |
| **2** | **Когда питьевая вода нового сельского поселения будет подключена к системе «Абай су»?**  **(***Житель сельского округа Жанаауыл Кузеров Курал)* | **Рассмотреть возможность выделения средств из республиканского бюджета в целях обеспечения данного населенного пункта питьевой водой.**  *(В целях обеспечения питьевой водой нового сельского поселения акиматом района разработана проектно – сметная документация (от 02.11.2021 г. №19-0433 / 21). Строительства данного объекта рекомендовано для финансирования отраслевому управлению).* | 2022-2023гг. | Акимат Жетысайского района  Областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | Для начала строительства данного проекта в текущем году из бюджета выделено 400,0 млн. тенге. По проекту предусмотрено общая протяженность 32,3 км. Строительство объекта переходящая на 2023 год. После завершения строительства объекта 2398 жителей будут обеспечены питьевой водой.  В настоящее время, проводится процедуры государственных закупок. |
| **3** | **Помогите, пожалуйста, выделить средства на благоустройство дворов 6 5-ти этажных жилых домов из 80 га, выделенных на расширение города Жетысай?**  ***(****Марат Калдыбаев, житель г.Жетысай)* | **Необходимо выделить средства на строительно-монтажные работы.**  (*Разработана сметная документация по проекту и получено положительное заключение государственной экспертизы).* | 15.12.2022 г. | Областное управление строительства | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | В соответсвие с постонавлением Правительства РК от 13 мая 2022 года №308 на строительство объекта «Благоустроиство и строительство внутриплощадочной инфраструктуры  5 этажных 6 жилых домов расположенных по улицам I-жоба и II-жоба в увеличенной территории 80 га. на расширение города Жетысай, Жетысайыского района» предусмотрено 154 502 млн. тг. за счет средств Национального фонда РК. |
| **4** | **Я живу в населенном пункте Жанаауыл на улице Бейбитшилик. Когда заменят электрические столбы на нашей улице?**  *(Житель Жанаауылского сельского округа Карабаев Усен)* | **Выделение средств из местного бюджета на замену электрических столбов по улице Бейбитшилик в населенном пункте Жанаауыл.**  *(В настоящее время ведутся работы по государственным закупкам. Будет реализована в этом году).* | 2022 г. | Акимат Жетысайского района | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | В целях разработки ПСД на строительство линий электропередач и установку трансформаторной подстанции на новых улицах в населенных пунктах Ынтымак, Атаконыс, Жана ауыл сельского округа Жана ауыл из местного бюджета выделено  5,1 млн. тенге, на сегоднящний день проектировщиком ТОО "Строительная группа Архитектор" заключен договор, в настоящее время разрабатывается ПСД. |
| **5** | **Водонапорные башни в поселках  Г.Муратбаев и Утуртобе нашего сельского округа Ералиев устарели. Они будут заменены в этом году?**  **(***Мырзахметов Арыстан, житель Ж. Ералиевского сельского округа)* | **Определение подрядчика и проведение строительных работ.**  *(Предусмотрены средства на текущий ремонт населенных пунктов Г. Муратбаев, Утиртобе Ж. Ералиевского сельского округа, проводится работа по организации конкурса государственных закупок. Строительные работы начнутся после определения подрядчика.)* | 2022 г. | Акимат Жетысайского района | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | На текущий ремонт систем питьевой воды в населенном пункте Г.Муратбаева сельского округа Ж.Ералиев предусмотрено  23072,2 тыс. тенге.  Кроме того, на текущий ремонт систем питьевой воды и водомерных шкафов населенных пунктах сельского округа Ж.Ералиева предусмотрено  32 211,2 тыс. тенге. |
| **Сфера образования** | | | | | | |
| **6** | **Будет ли построено новое здание общей средней школы "Жеңістің 50 жылдығы"?**  **(**Житель Абайского сельского округа Шылмырзаев Мамырайым) | **Предусмотреть средства из бюджета на строительство пристройки к школе.**  *(Для строительства новой школы на 200 мест в общей средней школе №55 «Жеңістің 50 жылдығы» в селе Алтын-Кемер Абайского сельского округа в 2020 году разработана проектно-сметная документация, получено положительное заключение экспертизы со стороны ТОО «Tech Group KZ-0037/20», для рассмотрения необходимых финансовых средств в соответствующие отраслевые управления представлен пакет документов.).* | 2022-2023гг. | Областное управление развития человеческого потенциала  Областное управление строительства  Акимат Жетысайского района | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | Документы представлены в отраслевые управления, рассматривается вопрос о выделении средств из областного бюджета, срок завершения планируется на 2023-2024 годы. |
| **7** | **Вопрос строительства новой школы в населенном пункте Мырзашоль**  *(Житель сельского округа Жана ауыл Аннабеков Амангельды)* | **Строительство новой школы.**  *(В 2020 году разработана проектно-сметная документация и получено заключение на строительство новой школы на 200 мест в селе Мырзашоль Жана ауылского сельского округа.Для строительства данной школы на 2022-2023 годы предусмотрены средства, в настоящее время ведутся государственные закупки. После определения победителя конкурса будут проведены строительные работы).* | 2022-2023гг. | Областное управление развития человеческого потенциала | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | В настоящее время закончены работы по государственным закупам, определен победитель конкурса, начаты строительные работы. На этот год предусмотрено 10 млн. тенге, срок завершения объекта в 2023 году. |
| **8** | **Есть ли возможность перевести отопительные котельные из твердого топлива (угля) на природный газ в школы, расположенные в селе Каракай** (школа№32 им.Ш. Кудайбердиева, №33 им.М. Маметовой, №35 «Караозекская» общая средняя школа)**?** *(Житель Каракайского сельского округа Жиенбаев Асканбай)* | **Проведение соответствующих работ по подключению данных школ к природному газу.**  (*В связи с тем, что на отопительный сезон 2021-2022 учебного года данная организация образования не предоставила стороне АО «КазТрансГаз Аймак» технических условий на подключение отопительных котельных к природному газу, и тем самым подключение природного газа к школе представлялось возможным.*  *В целях обеспечения подготовки объектов образования к осенне-зимнему периоду 2022-2023 учебного года будут проведены соответствующие работы по подключению отопительных котельных организаций образования к природному газу).* | 2022-2023гг. | Областное управление развития человеческого потенциала    Областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | В целях перевода школ с твердого топлива на природный газ в 2022-2022 учебном году отделом образования направлена письмо в ТОФ «КазТрансГаз Аймақ» для подключения к природному газу. По ответу данного учреждения, газораспределительная станция, обеспечивающая товарным газом через Жетысайский район, сообщила что технические условия не выдаются, исходя из невозможности передачи запрашиваемой мощности. Также, новая АГРС станет возможной для распределительной системы после завершения строительства и ввода эксплуатацию «Кирова-Ынтымак». |
| **Сфера земельных отношений** | | | | | | |
| **9** | **В поселке Асыката с 2008 года 300 человек**  **стоит в очереди на получение земельного участка под строительство жилого дома. Как ускорить решение этой проблемы?**  **(***Житель поселка Асыката Бердияр Толеген)* | **Выполнение соответствующих работ по увеличению административных границ поселка Асыката для отвода земельного участка.**  *(В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан«Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» от 09.04.2021 года акиматом Жетысайского района и маслихатом Жетысайского района №345 и №6-36-VII «О некоторых вопросах административно - территориального устройства Жетысайского района» к административной границе поселка Асыката Жетысайского района от административной границы сельского округа Ынтымтымак принято решение совместным постановлением с изменением административной границы поселка Асыката на 700,07 га путем присоединения. В настоящее время совместное постановление и решение от имени акимата Жетысайского района внесено в акимат Туркестанской области и Туркестанский областной маслихат для окончательного совместного решения исходящим письмом №230-01/01-26/858 от 09.09.2021г.).* | Июль  2022 год | Областное управление земельных отношений  Акимат Жетысайского района |  | В соответствии со статьей 12 Закона Республики Казахстан «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан» от 09.04.2021 года акиматом Жетысайского района и маслихатом Жетысайского района №345 и №6-36-VII «О некоторых вопросах административно-территориальногоустройства Жетысайского района» к административной границе поселка Асыката Жетысайского района от административной границы сельского округа Ынтымтымак принято решение совместным постановлением с изменением административной границы поселка Асыката на 700,07 га. путем присоединения. |
| **Сфера дорожного и общественного транспорта** | | | | | | |
| **10** | **Когда отремонтируют участок автомобильной дороги республиканского значения***(«Жибек – жолы - Жиззак»)***, проходящий по территории Жетысайского района?**  *(Житель г. Жетысай Султанов Юлдаш)* | **Организовать и в срок завершить ремонт дорог республиканского значения.**  *(Автомобильная дорога республиканского значения а-15 «Жибек жолы – Сарыагаш – Абай – Кызыласкер – Асыката - Жиззак», проходящая по территории Жетысайского района, находится на балансе Туркестанского областного филиала АО НК «КазАвтоЖол». В дальнейшем будут разработаны соответствующие документы и проведены ремонтные работы).* | II квартал 2023 года | Управление автомобильных дорог и пассажирского транспорта | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | Данная дорога является автомобильной дорогой республиканского значения А-15 «Жыззак-Гагарин-Жетысай-Асыката-Кызыласкер-Сарыагаш-Жибек жолы». Балансадержатель является Комитет автомобильных дорог МИИР РК. Акиматом Туркестанской области направлено письмо №30/2090 от 21.02.2022г. для проведения ремонта автомобильной дороги А-15. Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК в письме от 04.03.2022г.  №04-1-26/7095 сообщило, что проекты будут выполнены по мере улучшения экономической ситуации в стране. |
| **11** | **Мои дети ходят в школу по трассе Жетысай – Минвода (Сейфуллин). Вдоль этой дороги будет проложена пешеходная дорожка (тротуар)?**  *(Житель жылысуского сельского округа Аризов Куттыбек)* | **Проведение асфальтированных пешеходных строительных работ.**  *(18 миллионов 880 тысяч тенге выделено на строительство тротуара протяженностью  1,6 километра вдоль автомобильной дороги областного значения КХ – 9, проходящей в районе населенного пункта Сейфуллина. В настоящее время ведутся работы по государственным закупкам).* | 30.09.2022 г. | Акимат Жетысайского района | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | В 2022 году из местного бюджета выделено  18 миллионов 880 тысяч тенге на строительство тротуара протяженностью  1,6 километра вдоль автомобильной дороги областного значения КХ-9, проходящей в районе населенного пункта Сейфуллин. По итогам государственных закупок заключен договор с ТОО "Construction Group SAMRUK". Согласно графику работ, соответствующие работы планируется завершить до 30.09.2022 года. |
| **Строительство** | | | | | | |
| **12** | **Я живу в городе Жетысай, есть ли проект строительства новой школы, детского сада и других социальных объектов на территории нашего города?**  *(Житель города Жетысай Дильмуратов Алихан)* | **Проведение соответствующих работ по строительству новой школы, детских садов в г. Жетысай.**  *(В проекте детальной планировки, подготовленном на 35 гектарах земли, планируется строительство школы. В настоящее время подготовлена документация на строительство школы на 1500 учащихся. Строительство начнется в этом году).* | 2023-2024гг. | Акимат Жетысайского района  Областное управление развития человеческого потенциала | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | Для строительство новых школ, детских садов документы предоставлены в отраслевые управления, рассматривается вопрос о выделении средств из областного бюджета. |
| **13** | **Я многодетная мама, будут ли в Жетысае построены молодежные оздоровительные центры, спортивные игровые площадки для детей?**  *(Жительница  г.Жетысай Шойгараева Мадина)* | **Внести предложения по строительству спортивных площадок, молодежных центров в городе Жетысай.**  *(В проекте детальной планировки на участке площадью 80 га планируется строительство спортивно-развлекательных молодежных центров).* | 2022-2023гг. | Акимат Жетысайского района |  | В проекте детальной планировки на участке площадью 80 га. планируется строительство спортивно-развлекательных молодежных центров. Для строительства спортивного комплекса (ФОК) в центральном парке города Жетысай в рамках специальной программы «Дорожная карта бизнеса» из областного бюджета рассматривается  50000,0 тыс. тенге и проводятся соответствующие работы по определить подрядчика. |
| **Другие вопросы** | | | | | | |
| **14** | **Какие инструменты поддержки существуют для малого предпринимательства? Есть ли беззалоговые кредиты?**  (Житель Ынтымтымакского сельского округа Уалихан Тлеуберди) | **Проведение разъяснительной работы в рамках закона.**  *(В прошлом году был запущен новый финансовый инструмент для субъектов малого, в том числе микропредпринимательства. Новый инструмент предусматривает кредитование для малых предпринимателей сроком на 3 года под 6% до 20 миллионов тенге. 85% кредитов гарантированы государством, 15% обеспечиваются предпринимателем.*  *Кроме того, в прошлом году была создана новая микрофинансовая организация «Атамекен-Туркестан» для поддержки стартап-проектов. Микрофинансовая организация предоставляет кредиты предпринимателям, прошедшим обучение по программе «Бастау бизнесс», сроком на 7 лет, до 20 млн тенге (до 20 млн тенге по Туркестану и Кентау, до 7,7 млн ​​тенге по районам) под 6% годовых. . Для использования инструмента финансовой поддержки необходимо обратиться в Региональную палату предпринимателей «Атамекен»..*  *Предоставление беззалоговых кредитов в рамках действующих программ не предусмотрено. Однако, в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2025» существует инструмент государственного гарантирования через фонд Даму до 85% кредитов предпринимателей. При этом оставшуюся 15% часть кредита предприниматель должен обеспечить сам. Некоторые банки, в том числе Народный банк, предлагают кредиты до 5 миллионов тенге без залога, взяв на свой риск 15% гарантию).* | Стабильное | Областное управление предпринимательства и торговли  Акимат Жетысайского района |  | В прошлом году был запущен новый финансовый инструмент для субъектов малого, в том числе микропредпринимательства. Новый инструмент предусматривает кредитование для малых предпринимателей сроком на 3 года под 6% до 20 миллионов тенге. 85% кредитов гарантированы государством, 15% обеспечиваются предпринимателем.  Кроме того, в прошлом году была создана новая микрофинансовая организация «Атамекен-Туркестан» для поддержки стартап-проектов. Микрофинансовая организация предоставляет кредиты предпринимателям, прошедшим обучение по программе «Бастау бизнесс», сроком на 7 лет, до 20 млн. тенге (до 20 млн тенге по Туркестану и Кентау, до 7,7 млн ​​тенге по районам) под 6% годовых. Для использования инструмента финансовой поддержки необходимо обратиться в Региональную палату предпринимателей «Атамекен»..  Предоставление беззалоговых кредитов в рамках действующих программ не предусмотрено. Однако, в рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2025» существует инструмент государственного гарантирования через фонд Даму до 85% кредитов предпринимателей. При этом оставшуюся 15% часть кредита предприниматель должен обеспечить сам. Некоторые банки, в том числе Народный банк, предлагают кредиты до 5 миллионов тенге без залога, взяв на свой риск 15% гарантию).А также, в рамках Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек», лица окончившие краткосрочные курсы по программе повышения квалификации, «Бастау бизнес» могут участвовать в конкурсе на получение гранта в размере 400 МРП для реализации своих проектов. Администратором программы являются центры занятости и трудоустройства населения. |
| **Здравоохранение** | | | | | | |
| **15** | **Планируется ли поставить в Жетысайскую центральную районную больницу такой рентгеновский аппарат, как С-дуга?**  *(Жительница г. Жетысай Абишева Гульнара)* | **Проведение соответствующих работ по установке в районе новых рентгеновских аппаратов.**  (В 2022 году в районной больнице планируется установить рентгеновский аппарат с-дугой. До конца года в ваших больницах будет установлен новый рентгеновский аппарат с с-дугой*).* | IV квартал 2022 года | Областное управление общественного здоровья | ввод в эксплуатацию | В Жетысайыскую центральную районную больницу получено заключение на клиническое технологическое обоснование медицинской техники на установку рентгеновского аппарата С-дугой. Медицинское оборудование закупается через единого дистрибьютера из-за суммы свыше 20 млн. тенге. |
| **16** | **У меня дома инвалид 1 группы, слышала что им предусмотрен личный помощник, как получить эту услугу?**  *(Жительница Жетысайского района Яхудаева Хадиша)* | **Проведение разъяснительной работы в соответствии с законом.**  *(Для получения услуги индивидуального помощника заявитель обращается в местное отделение Государственной корпорации с заявлением и документом, удостоверяющим личность гражданина с инвалидностью, представляемым в соответствии с Законом Республики Казахстан «о документах, удостоверяющих личность», либо электронным документом из сервиса цифровых документов (для идентификации). Стоимость услуги индивидуального помощника за 1 час 367,56 тенге. Оплата услуг индивидуального помощника производится районными, городскими отделами занятости за фактическое время оказания услуг, но не более восьми часов в день).* | Стабильное | Акимат Жетысайского района  Областное управление координации занятости и социальных программ |  | Сыну Яхудаевой Х., Х.Камбарову лицу с инвалидностью первой группы, на основании индивидуальной программы реабилитации назначен индивидуальный помощник. Согласно представляемого акта оказанных услуг, ежемесячно производится оплата отделом занятости района. |
| **17** | **Будет ли проведен капитальный ремонт Жетысайской центральной районной больницы?**  *(Жительница г. Жетысай Шылгауова Нуржамал)* | **Капитальный ремонт центральной районной больницы.**  *(Выделены средства на капитальный ремонт Жетысайской центральной районной больницы, разрабатывается проектно-сметная документация. В 2023 году планируется провести ремонтные работы).* | 2023-2024гг. | Областное управление общественного здоровья | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию | На ремонт центральной районной больницы выделены необходимые средства, разрабатывается проектно-сметная документация. ПСД завершена на 80%.  В сентябре текущего года планируется проведение государственной экспертизы. После получение положительного заключения государственной экспертизы в бюджет вносятся предложения. |