**Проблемные вопросы, поднятые на встрече акима Туркестанской области У. Шукеева**

**с населением города Кентау**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Проблемные вопросы** | **Пути решения** | **Сроки решения** | **Ответственные исполнители** | **Завершение работы** | **Исполнение****(итоги 3-х месяцев)** |
| **Сфера жилищно-коммунального хозяйства** |
| **1** | **Когда именно будет решена проблема газификации нашего города? -** *житель города Кентау Юлдашев Мамиржан, тел. 8-701-492-1305.* | *30 марта текущего года была завершена работа по подключению (врезке) к магистральному газопроводу и заполнению газом объекта АГТС. В настоящее время совместно со специалистами Интергаза и БМГЖ ведутся работы по подключению (горячий запуск) газа к АГТС №14 «Қызыләскер».**После окончательного завершения вышеуказанных работ начнутся работы по наполнению внутренних систем в городе, т. е. кольцевание высокого давления и наполнение газом объектов 1-й очереди (в настоящее время находящихся под давлением воздуха).* *По завершении данных работ жильцы могут обратиться в офис АО «КазТрансГаз Аймак», расположенный по адресу: ул. Яссауи, 85, кабинет №6, 2-й этаж и получить технический договор, открыть личный кабинет (после завершения строительно-монтажных работ), затем могут подключить газ.* | декабрь2022 года | управление энергетики ижилищно- коммунального хозяйства Туркестанской областиакимат города Кентау | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | В настоящее время г. Кентау обеспечен природным газом, ведутся работы по увеличению количества потребителей. В АО «КазТрансГаз Аймақ» 720 клиентов подали заявки на получение технических условий. |
| **2** | **Есть ли возможность****перенести в другое место очистные сооружения, находящиеся на въезде в город? -** *житель города Кентау Молжигитов Мухтар, тел. 8-701-474-9786.* | В настоящее время ведутся работы:**1. Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию очистных сооружений и канализационных сетей г. Кентау.****2. Получение экспертного заключения.****3. Рассмотрение возможности выделения средств из бюджета.** **4. Проведение строительных работ.***Ведутся работы по согласованию ТЭО и по разработке ПСД для реконструкции очистных сооружений и систем канализации в г. Кентау.* | **1.** октябрь2022 года**2.** декабрь 2022 года**3.** февраль 2022 года**4.** июнь 2023 года | управление энергетики ижилищно- коммунального хозяйства Туркестанской областиакимат города Кентау | акт приемки и ввода объекта вэксплуатацию | На сегодня на разработку ТЭУ по проекту «Строительство очистных и водоочистных сооружений г. Кентау» выделены средства. Подрядчик - ТОО «Улмад».На разработку ПСД по реконструкции очистных сооружений и систем канализации выделено 29963,0 тыс. тенге. Подрядчик - Институт инженерного проектирования. |
| **3** | **Когда будет решен вопрос строительства спортивных площадок во дворе многоквартирного дома по улице Алтынсарина, 5? -***житель города Кентау Жазденбаев Ерлан, тел. 8-702-818-5331.* | **Строительство спортивной площадки во дворе многоэтажного жилого дома по улице Алтынсарина, 5.***В 2022 году планируется строительство спортивных площадок (футбольное поле, стритбол, стритворкаут, детская площадка) в 33 дворах многоэтажных жилых домов г. Кентау в рамках государственно-частного партнерства. В это количество входит и многоэтажный жилой дом по улице Алтынсарина, 5.* | июнь-сентябрь2022 года | акимат города Кентау | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | Среди 33 названных дворов строительство площадок предусмотрено и во дворе многоэтажного жилого дома №5 по улице Алтынсарина. На сегодня в целях продолжения данной работы областным управлением энергетики и жилищно-коммунального хозяйства проводится конкурс. |
| **4** | **Несмотря на то, что микрорайон «Шугыла» создан не так давно, переселенцев здесь очень много. В том числе много школьников. Мы давно говорим об уличном освещении. Когда именно эта проблема будет решена? -** *жительница города Кентау Сайдуалиева Жанар, тел. 8-771-648-5959.* | **Установка уличного освещения на улицах микрорайона «Шугыла».** *В 2022 году на установку уличного освещения на улицах города из местного бюджета предусмотрено 30,4 млн. тенге, в том числе и в мкр. «Шугыла». Начало установки уличного освещения планируется на вторую декаду апреля.* | май2022 года | акимат городаКентау | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | В 2022 году с подрядчиком ТОО «Rah-Man Holding» заключен договор на освещение микрорайонов «Шұғыла», «Болашақ», «Жұлдыз», 68, 69, 74 квартал. В настоящее время по городу установлены все осветительные фонари, указанные в договоре. |
| **5** | **Наши дома были построены в советское время, фасады, крыши и двери домов изношены, дома в соседнем микрорайоне отремонтированы в 2021 году, когда же будет отремонтирован наш дом? -***жительница города Кентау Таукеева Кулпан, тел. 8-702-105-0665.* | **1.1. Рассмотреть возможность выделения средств из бюджета.** **1.2. Проведение ремонтных работ.** *Для ремонта 92 многоквартирных домов в г. Кентау подана бюджетная заявка на финансирование из республиканского бюджета на 2023 год. При наличии средств будут проведены соответствующие работы.* | * 1. октябрь2022 года
	2. 2023-2024 гг.
 | управление энергетики ижилищно-коммунального хозяйства Туркестанской областиакимат города Кентау | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | Для ремонта 92 многоквартирных домов в г. Кентау подана бюджетная заявка на финансирование из республиканского бюджета. При выделении средств будут проведены необходимые работы. |
| **6** | **Когда появится освещение на улицах дачного участка, находящегося возле села Шоктас? -***Жительница города Кентау Ахметгалиева Мадина, тел. 8-705-847-7658.* | **1. Присвоение статуса дачного массива Шоктас.****2. Вопрос освещения дачного участка.** *В настоящее время ведется работа по присоединению дачного участка Шоктас к селу Хантаги. При положительном решении вопроса дачному участку будет присвоен статус населенного пункта, и тогда решатся вопросы освещения, озеленения и т. д.* | 1. декабрь,2. 2024 год | Управление энергетики ижилищного и коммунального хозяйства Туркестанской областиАкимат города Кентау | Акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | Необходимые документы, рассмотренные на сессии областного маслихата об изменении границ Кентау до 128,3 тыс. га путем присоединения 75,5 тыс. га земель района Сауран к Кентау, направленные на рассмотрение в Правительство РК, были возвращены на доработку.При положительном решении данного вопроса земельные участки дачного массива Шоктас будут присоединены к с. Хантаги и ему будет присвоен статус населенного пункта.После присвоения статуса решатся вопросы освещения, озеленения и т. д.В данное время к даче проведены интернет-ресурсы. |
| **Сфера образования** |
| **7** | **Президентом РК 2022-й объявлен Годом детей. Однако одним из наиболее актуальных вопросов является эффективное проведение досуга наших детей, дополнительное образование и участие в кружках.****В связи с этим будут ли бесплатные кружки и секции для городских учащихся? -** *жительница Кентау* *Кулбаева Арайлым,**тел. 8-778-175-9293.* | **Открытие бесплатных кружков и секций для учащихся города.***В 2022 году рассматривается госзаказ на 7000 мест из областного бюджета по образовательным клубам и секциям.* *А также рассмотрен госзаказ на 13000 мест в сфере спорта и 3865 мест в сфере культуры.* *В результате распределения госзаказов планируется, что доля детей, охваченных дополнительным образованием, достигнет 66%.* | сентябрь2022 года | управление развитиячеловеческого потенциала Туркестанской области | открытие бесплатных клубов и секций | С сентября 2022 года в результате распределения госзаказов доля детей, охваченных дополнительным образованием, возрастет. |
| **Сфера культуры** |
| **8** | **Когда именно будет решен вопрос строительства Дома культуры в селе Карнак? -***жительница города Кентау Маматраимова Асилзада,**тел. 8-705-366-6164.* | **1.1. Рассмотрение возможности выделения средств из бюджета.** **1.2. Выделение средств из бюджета на ПСД, разработанной на строительство дома культуры в селе Карнак в связи с истечением срока давности.** **1.3. Проведение государственной экспертизы.** **1.4. Строительные работы.***Здание клуба в селе Карнак признано аварийным, но клуб продолжает свою работу в здании сельского акимата. В селе запланировано строительство дома культуры на 300 человек. В 2016 году выделено из бюджета 609 млн. тенге и подготовлена проектно-сметная документация. Согласно планировке дом культуры будет оснащен современным оборудование, в этом же здании разместится библиотека.**В настоящее время истек срок давности ПСД, полученной в 2016 году, для ее восстановления рассматривается вопрос выделения средств из бюджета. После обновления заключения государственной экспертизы в рамках программы «Ауыл - ел бесігі» после выделения средств из областного бюджета будут проводиться работы согласно законодательству.* | * 1. май

2022 года* 1. август 2022 года
	2. ноябрь 2022 года
	3. август

2023 года | управление строительства Туркестанской областиакимат города Кентау | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | Выделены средства из местного бюджета на разработку ПСД, так как истек срок годности заключения, полученного в 2016 году.В целях обновления ПСД на строительство дома культуры на 300 мест в с. Карнак между Кентауским городским отделом строительства и генеральным проектировочным учреждением «Мура-Жер» 14.06.2022 года заключен договор, начаты работы. В дальнейшем после обновления заключения госэкспертизы и выделения средств из областного бюджета по программе «Ауыл - ел бесігі» будет проведена работа согласно законодательству. |
| **Сфера земельных отношений** |
| **9** | **Как решается вопрос расширения пастбищ в селах Байылдыр, Хантагы, Ащысай г. Кентау? -** *житель города Кентау Дусенбаев Пернебек, тел. 8-775-952-1034.* | **Работы по расширению пастбищных земель в Кентау.***В целях увеличения площади пастбищных земель в селах Байылдыр, Ащысай и Хантаги из земельного фонда района Сауран запланирована передача 75,5 тыс. га в земельный фонд г. Кентау. Соответствующие документы на 128,3 тыс. га земли направлены в Туркестанский областной акимат и областной маслихат. На сегодня вопрос рассмотрен на очередной сессии областного маслихата, ведутся соответствующие работы.* *После завершения работ по изменению границы участков, прилегающих к селам, будут изучены и закреплены за селами под общие пастбища. До конца года планируется передать 14,5 тыс. га, указанных в плане.* | декабрь 2022 года | областное управление земельных отношенийакимат города Кентау | расширение пастбищных земель | В целях увеличения площади пастбищных земель в селах Байылдыр, Ащысай и Хантаги из земельного фонда района Сауран запланирована передача 75,5 тыс. га в земельный фонд г. Кентау. Соответствующие документы на 128,3 тыс. га земли рассмотрены на очередной сессии областного маслихата и направлены на согласование.В настоящее время предложения с документами по изменению границ г. Кентау и района Сауран, направленные в Правительство РК, возвращены для пересмотра, в данное время вносятся изменения и дополнения.  |
| **Сфера автомобильных дорог и общественного транспорта** |
| **10** | **Живу в Кентау по улице Бокейханова. Когда отремонтируют нашу улицу? -***житель города Кентау Асанов Баглан Кенешбекович,* *тел. 8-747-579-5050.* | **Организовать и завершить в срок ремонт улицы А. Бокейханова.** *В 2022 году в Кентау в рамках государственно-частного партнерства планируется отремонтировать 29 улиц. В это количество будет добавлена улица А. Бокейханова. Ремонтные работы начнутся в мае текущего года и завершатся в июле.* | июль2022 года | акимат города Кентауобластное управление общественного транспорта и автомобильных дорог | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | **Ремонтные работы на ул. Бокейханова начались в мае, закончить их планируется в конце июля текущего года.** |
| **11** | **Когда будет модернизирован общественный транспорт и когда завершится ремонт автодороги Кентау - Ащысай? -***жительница города Кентау Хамидуллина Сабида, тел. 8-705-892-8347.*  | **Завершение ремонтных работ на автодороге Кентау - Ащысай.***По различным направлениям в Кентау оказывает услуги 31 единица общественного транспорта. В 2021 году местным перевозчиком ТОО «Тулпар-2030» обновлено 2 автобуса (6,5%). Компания заказала еще 3 автобусов на 2022 год.**В связи с недобросовестным исполнением обязательств подрядчика, осуществляющим капитальный ремонт 34 км автомобильной дороги между населенными пунктами Кусшы ата –Ойык, ведется работа по расторжению договора. Повторное объявление тендера и определение подрядчика займет много времени. В связи с этим в настоящее время разрабатывается смета расходов на замену капитального ремонта текущим ремонтом. До начала этих работ ямы будут заделаны.* | декабрь2022 года | акимат города Кентауобластное управление общественного транспорта и автомобильных дорог | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | 1. **1. Модернизация общественного транспорта.**

В 2021 году местным перевозчиком ТОО «Тулпар-2030» обновлено 2 автобуса (6,5%). В 2022 году компания заказала дополнительно 3 автобуса. Но в связи с событиями в начале года граница между страной производителем (Россия) была закрыта, и запланированная покупка транспортных средств не состоялась. В настоящее время перевозщиком проведена работа по обновлению15-ти единиц общественного транспорта внутригородского и пригородного направлений через Туркестанскую корпорацию социального предпринимательства.На сегодня Туркестанской КСП ведется исследовательская работа и готовится предложение по передаче в лизинг общественного транспорта.**2. Завершение ремонтных работ на автодороге Кентау - Ащысай.**В настоящее время по поручению областного управления транспорта и автомобильных дорог подрядной организацией ТОО «Шымкентдорстрой» ведется средний ремонт дороги областного значения КХ-56 граница Жамбылской области – Кумкент – Чолаккорган – Ащысай - Р31.Ремонтные работы будут завершены в августе и введены в эксплуатацию в сентябре.А также на средний ремонт дороги 91-124,1 км. *(населенный пункт Ойык - с. Кусшы-ата)* выделены средства, ведется работа по госзакупкам. |
| **12** | **При ремонте улицы Муратбаева определенная часть, где я живу, осталась незаасфальтирован-ной. Когда улицу** **до конца заасфальтируют? -***жительница города Кентау Бахытгуль Кадырова, тел.**8-702-649-5499.* | **Завершить укладку асфальта по улице Муратбаева.***В 2022 году в Кентау в рамках государственно-частного партнерства планируется отремонтировать 29 улиц. В это количество входит и улица Муратбаева. Ремонтные работы начались в середине мая.* | июнь2022 года | акимат города Кентау | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | Ремонт дороги на улице Муратбаева начались в середине мая и завершены в июне. |
| **Строительство** |
| **13** | **Наш город Кентау дословно переводится как «рудная гора». Глубина бывших шахт была около километра. Мы слышим, что уровень воды в шахтах поднимается, насколько это опасно? -***житель города Кентау Аюпов Фарид,**тел. 8-701-379-5130.* | *В настоящее время в целях снижения уровня воды в водостоке «Глубокий» ведется работа по реализации двух проектов:**1-й этап. Из резервных средств акима области выделено 250 млн. тенге. Проект включает установку в стволе «Глубокий» 4-х высокодебитных насосных станций и бурение 14 скважин вертикального дренажа (СВД). Потребность составляет 3,8 млрд. тенге.**2-й этап. На разработку проектно-сметной документации требуется 492,3 млн. тенге. Реализация проекта и строительство водопроводных сетей на реках Хантаги и Байылдыр сократят время работы существующих высокодебитных водонасосов.**В случае реализации данных проектов подземные воды достигнут безопасного уровня.* | декабрь2022 года | областное управление строительстваакимат города Кентау | Снижение уровня воды в водостоке | В настоящее время в целях снижения уровня подземных вод в Кентау ведутся работы по реализации проекта «Строительство системы водопонижения в Кентау с дальнейшей подпиткой водохранилища Коскорган. Из республиканского бюджета и из резервных средств акима области выделены средства на эти цели. Данный проект включает установку 4-х высокодебитных насосов в стволе шахты «Глубокий», а также бурение 11 скважин вертикального дренажа (СВД) преимущественно в зонах подтопления.  На сегодня пробурено 8 скважин из 11, на 2,5 км из 5,5 км проведены монтажные работы по водоотведению, ведутся работы по монтажу 7 подстанций для СВД. |
| **Другие вопросы** |
| **14** | **Прошу оказать содействие в названии одной из улиц г. Кентау именем лауреата премии Совета министров СССР, лауреата Госпремии СССР, ордена «Октябрьской Революции», ордена «Трудового Красного Знамени», знака «Шахтерская Слава» I, II, III степени, кавалера ордена «Отан», почетного шахтера РК, почетного гражданина города Саха Мауленкулова, -** *жительница города Кентау Кривенцова Маржан Казыбаевна,**тел. 8-701-756-9015.* | **Рассмотрение вопроса о присвоении улице имени Саха Мауленкулова в Комиссии по ономастике.***Название улицы будет обсуждаться на заседании городской ономастической рабочей группы и рассматриваться на сессии местного маслихата. Затем будет направлено в областную и республиканскую ономастические комиссии.* *Кроме того, рассматривается вопрос о присвоении нынешнему Молодежному парку имени С. Мауленкулова.* | декабрь2022 года | областное управление культурыакимат города Кентау | проведение государствен-ной регистрации по присвоению названия улицы | Согласно методическим рекомендациям по организации республиканской ономастической работы, на рассмотрение республиканской комиссии по ономастике поручено ежегодно до 1 ноября внесить предложения по актуализации перечня исторических личностей. В связи с этим направлено предложение о включении С. Мауленкулова в список исторических личностей.При включении в список будет рассмотрен вопрос о присвоении одной из улиц города Кентау имени С. Мауленкулова. |
| **15** | **Что делается для модернизации экскаваторного завода, привлечения инвесторов и активизации работы?** *- житель города Кентау Муратша Тунтеков,* *тел. 8-702-197-8559.* | **Провести переговоры с инвесторами.***В соответствии с постановлением Правительства РК от 29 октября 2018 года №693 на территории завода АО «Экскаватор» в г. Кентау создана специальная экономическая зона. В настоящее время в специальной экономической зоне запланирован запуск двух проектов на 2,9 млрд. тенге:**производства ЖБИ - ТОО «Темир Бетон» и кирпичный завод - ТОО «Алматы NS-Group». В результате будет создано 80 новых рабочих мест.* | декабрь2022 года | областное управление инвестиций и экспортаакимат города Кентау | акт ввода объекта в эксплуатацию | **ТОО «Темир Бетон» - проект по производству железобетонных изделий - включено в реестр участников специальной экономической зоны TURKISTAN. Стоимость проекта составляет 1,2 млрд. тенге. Создано рабочих мест – 30.****Проект по производству кирпича - ТОО «Almaty NS-Group» - включен в реестр участников специальной экономической зоны TURKISTAN. Стоимость - 1,7 млрд. тенге. Количество создаваемых рабочих мест – 50. Проект планируется завершить к концу 2022 года.** |
| **16** | **Я окончила университет в 2020 году. Моя профессия - юрист. Прошу Вас помочь мне устроиться на работу по специальности, -** *жительница города Кентау Улдана Абдыхалыковна,* *тел. 8-707-696-2702.* | **Трудоустройство заявителя.** *По поручению Президента срок молодежной практики с 2022 года продлен до 12 месяцев. А также увеличен размер зарплаты участникам молодежной практики, который составляет 30 МРП, или 91 890 тенге.**У Вас есть возможность получить опыт в проекте «Первая работа». Размер зарплаты, выплачиваемой участникам первого рабочего проекта, также составляет 30 МРП. Направляются сроком на 6 месяцев с возможностью остаться на постоянной работе на 12 месяцев.* | май2022 года | акимат города Кентау | трудоустрой-ство | Улдана Абдыхалыковна 11 февраля 2022 года центром занятости населения Кентауского городского акимата была направлена на молодежную практику. Проработав 4 месяца, она была уволена по собственному желанию.С 1 июня 2022 года согласно договору с работодателем была принята на постоянную работу в Палату предпринимателей г. Туркестана, где работает по настоящее время. |
| **17** | **Прошу увеличить количество социальных магазинов в городе и объем и наименование продаваемых в них продуктов, -** *жительница города Кентау Улдана Абдыхалыковна,* *тел. 8-707-696-2702.* | **Увеличение количества социальных магазинов.** *В настоящее время возле строящихся домов по улице Валиханова работают два социальных магазина. Со стороны инвестора продолжается работа по оформлению документации. Еще два социальных магазина будут расширены и модернизированы.* *Кроме того, акиматом города рассматривается вопрос о выделении земельного участка под создание пяти социальных магазинов АО «Социально-предпринимательская корпорация» г. Туркестана».**После реализации вышеуказанных планов поднятые вами вопросы будут учтены.* | август2022 года | областное управление предпринима-тельства и торговлиакимат города Кентау | увеличение количества социальных магазинов | Акиматом города выделено СПК «Туркестан» 6 земельных участков под создание социальных магазинов.Социально-предпринимательской корпорацией «Туркестан» ведутся работы по установке социальных магазинов. |
| **18** | **Планируется ли** **в городе строительство многоэтажных жилых домов? -***жительница города Кентау Ляззат Назарова, тел. 8-778-347-5752.* | **1.1. Проведение работ по выделению средств из республиканского бюджета на продолжение строительства пяти многоэтажных жилых домов по улице Уалиханова.****1.2. Продолжение строительных работ.***Строительство пяти многоэтажных жилых домов по улице Уалиханова началось в декабре 2020 года. В настоящее время работы приостановлены в связи с отсутствием средств на продолжение строительства. На финансирование подана бюджетная заявка. После выделения средств строительные работы будут продолжены.* | * 1. 2022 год
	2. 2023-2024 годы
 | областное управление строительстваакимат города Кентау | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию | Администратором программы является ГУ «Управление строительства».В связи с приостановлением финансирования арендного жилья из республиканского бюджета рассматривается вопрос о переводе на кредитное финансирование в рамках госпрограммы жилищного строительства «Нұрлы жер».В дальнейшем при условии выделения средств будут реализованы строительные работы. |