**Мероприятия по вопросам, рассмотренным на встрече акима Туркестанской области Д. А. Сатыбалды**

**с населением Сарыагашского района**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Проблемный вопрос** | **Пути решения****(исполнение)** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** *(ответственное структурное подразделение)* | **Объект завершения** |
| **Сфера образования** |
|  | **В школе №37 им. Б. Майлина в селе Жаскешу увеличивается количество учащихся. В связи с этим просим построить новую школу в населенном пункте Жаскешу.***Житель населенного пункта Кызылжар сельского округа Кызылжар Дуйсебаев Жаксылык* | **1. Строительство школы в населенном пункте Жаскешу.**1.1. Разработка проектно-сметной документации.1.2. Рассмотрение возможности выделения средств из бюджета.1.3. Проведение строительных работ и ввод в эксплуатацию. | * 1. 30.03.2023 г.

1.2. 25.06.2023 г.1.3. 20.08.2025 г. | управление развития человеческого потенциала Туркестанской области | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию  |
| **Жилищно-коммунальная сфера** |
|  | **Решите вопрос канализационных сетей 13 многоэтажных жилых домов в Сарыагаше и предоставьте жилье гражданам, стоящим в очереди.***Жительница города Сарыагаш**Оразалиева Урзия Амреевна* | **Решение проблемы канализационной системы 13 многоэтажных жилых домов в Сарыагаше.**На установку трех септиков на 100 м3 для канализационных вод данных многоэтажных жилых домов из областного бюджета выделено 125,8 млн. тенге, проведен конкурс госзакупок, определен победитель.На сегодня заключен договор с ТОО «Спецкоммунстрой», ведутся строительно-монтажные работы.Завершить строительство планируется до конца июня 2023 года. | 30.06.2023 г. | управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области,аппарат акима Сарыагашского района  | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |
| **3.** | **Будут ли продолжены работы по замене ветхих электрических столбов и сетей в населенном пункте Жемисти?***Председатель совета ветеранов населенного пункта Жемисти сельского округа Жемисти**Абдыкадиров Адильбек Ерекбаевич* | **Модернизация ветхих электрических столбов и сетей в населенном пункте Жемисти.**На модернизацию электрических столбов на улицах А. Аппазова, Жемисти и Жана курылыс в населенном пункте Жемисти в 2021 году из областного бюджета выделено 10,0 млн. тенге, начаты строительные работы ТОО «TURAN ENERGO GROUP».На 2023 год выделено 76,014 млн. тенге на установку трансформаторов, электрических столбов и прокладку линий электропередачи более 4 км. Общая стоимость проекта составляет 86,014 млн. тенге.С сентября до конца года в населенном пункте планируется провести работы по обновлению устаревших электрических столбов и сетей. | 30.12.2023 г.  | управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области,аппарат акима Сарыагашского района | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |
| **4.** | **Решите вопрос с питьевой водой и природным газом в населенном пункте Жылга.***Житель населенного пункта Жылга сельского округа Жылга* *Ералиев Райымбек* | **4. Проведение работ по централизованному питьевому водоснабжению населенного пункта Жылга.**4.1. В целях обеспечения централизованной системой подачи питьевой воды в населенный пункт Жылга сельского округа Жылга разработана проектно-сметная документация по объекту «Строительство водоснабжения населенных пунктов Жылга, Нурауылы, Ферма №3 Сарыагашского района Туркестанской области» и направлена заявка на выделение средств из республиканского бюджета. Проектирующая организация - ТОО «МПК-ПРОЕКТ». Сметная стоимость - 1 992,381 млн. тенге. На сегодня из районного бюджета предусмотрено 489 тыс. тенге, организованы госзакупки для определения подрядной организации.**4.2.** **Обеспечение населенного пункта Жылга природным газом.**4.3. Рассмотреть возможность выделения средств из бюджета.4.4. Провести строительство газопровода.4.5. Завершить проведение природного газа в населенный пункт Жылга. | 2023-2024 гг.4.3. 26.02.2024 г.4.4. 10.06.2024 г.4.5. 10.09.2025 г. | управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |
| **5.** | **Заасфальтируйте внутренние улицы в населенных пунктах Жанатурмыс и Карабау. Все улицы изношены до такой степени, что люди не могут пройти из-за грязи.***Бий населенного пункта Жанатурмыс сельского округа Жибек жолы Жунусов Орынхан Мамырханович* | **5. Асфатирование внутренних улиц в населенных пунктах Жанатурмыс и Карабау.**5.1. Выделение финансов из средств, сэкономленных в рамках программы «Ауыл - ел бесігі».5.2. Проведение работ по асфальтированию внутренних улиц в населенных пунктах Жанатурмыс и Карабау. | 5.1. 05.06.2023 г.5.2. 30.12.2024 г. | управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |
| **Сфера здравоохраннения** |
| **6.** | **Возьмите на свой контроль завершение строительства амбулатории в населенном пункте Жанатурмыс.***Бий сельского пункта Жанатурмыс сельского округа Жибек жолы**Жунусов Орынхан Мамырханович*   | **6. Завершение строительства амбулатории в населенном пункте Жанатурмыс.**На строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в селе Жанатурмыс в 2022 году было выделено 5 млн. тенге. В текущем году на строительные работы направлено 347,7 млн. тенге, ведется строительство. Строительные работы планируется завершить в сентябре 2023 года и ввести объект в эксплуатацию.Для справки: конкурсная стоимость проекта составляет 352,7 млн. тенге. Подрядная организация - ТОО «СервисЦентр-2007». | 30.10.2023 г.  | управление строительства Туркестанской области  | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |
| **7.** | **Постройте перинатальный медицинский центр в Сарыагашском районе.** *Многодетная мать,* *жительница Сарыагаша**Тулегенова Урбиби Рахманбердикызы* | **7. Строительство перинатального медицинского центра в Сарыагашском районе.**7.1. Разработка проектно-сметной документации.7.2. Рассмотрение финансирования из бюджета.7.3. Проведение строительных работ и ввод объекта в эксплуатацию. | 7.1. 30.06.2023 г.7.2. 25.03.2024 г.7.3. 01.09.2026 г.  | управление строительства Туркестанской области,управление здравоохранения Туркестанской области | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |
|  **Сфера сельского хозяйства** |
| **8.** | **Вопрос изъятия пастбищных и пахотных земель, находящихся в частной собственности в населенном пункте Дарбаза, для возвращения их в общее пользование.***Бий населенного пункта Дарбаза Абдраймов Бауыржан* | **Изъятие пастбищных и пахотных земель, находящихся в частной собственности в населенном пункте Дарбаза, для возвращения их в общее пользование.**В рамках закона будут проведены работы по изучению и изъятию пашни и пахотных земель у землевладельцев в населенном пункте Дарбаза сельского округа Дарбаза: 200 га пастбищ - ТОО «Узын Агаш-Юг Инвест», 150 га пахотных земель - ТОО «Узын Агаш-Юг Инвест», 100 га пастбищ - ТОО «Қазына Жер и Инвест», 100 га пахотных земель - ТОО «Қазына Жер и Инвест», 27 га пашни - ТОО «Мунай Инвест и К». | 2023-2024 гг. | акимат Сарыагашского района | изъятие земель для общего выпаса скота |
| **Другие вопросы** |
| **9.** | **Предлагаю установить скоростемерный прибор на автодороге республиканского значения А-15, проходящей по территории населенного пункта Жанатурмыс.***Бий населенного пункта Жанатурмыс сельского округа Жибек жолы* *Жунусов Орынхан Мамырханович* | **Подать предложение на установку скоростемерного прибора на автодороге республиканского значения А-15, проходящей через населенный пункт Жанатурмыс.**В целях обеспечения общественной безопасности на автодороге республиканского значения А-15, проходящей по территории населенного пункта Жанатурмыс, через государственно-частное партнерство до апреля текущего года предоставить предложение на установку видеокамер «Сергек». | 28.04.2023 г. | акимат Сарыагашского района | рекомендации по установке скоростемерного прибора |