**План мероприятий по актуальным вопросам на встрече акима Туркестанской области Д.А.Сатыбалды с жителями**

**Сузакского района 17.02.2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Поднятый вопрос** | **Пути решения** | **Срок решения** | **Ответственный исполнитель** *(структурное подразделение)* | **Объект завершения** | **Примечание / выполнение** |
| **Жилищно-коммунальнаяотрасль** | | | | | | |
| **1** | Село Акколтык Жартытобинского сельского округа расположено на склонах гор, поэтому паводки всегда доставляют неприятности. Восточная часть имеет длину 1,3 км, а западная - 1 км. По этой причинепоспособствуете поднять дамбы и вырытьрвы с восточной и западной стороны населенного пункта.  *Бейсекулов Азимхан,*  *житель Сузакского района* | **1. Организация возведения дамбы и рытья канав с восточной и западной стороны села Акколтык.**  1.1. Рассмотрение средств из бюджета.  1.2. Проведение работ по возведению дамбы и рытью канав.  1.3. Ведение строительных работ и завершение. | 1.1.За счет спонсора  1.2. 01.06.2023 г.  1.3. 01.07.2023 г. | Акимат Сузакского района | Ввод объекта в эксплуатацию |  |
| **2** | Подстанция, установленная в 1969 году в селе Шолаккорган, в настоящее время обеспечивает электроэнергией около 40 000 жителей 11 населенных пунктов. Однако эта подстанция до сих пор не обновлялась, а  в ветреные дниона частоотключается, находится  в негодном состоянии.Обновление этой подстанции запланировано на 2027 год в рамках инвестиционной программы ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит». До 2027 года без электричества могут остаться около 40 тысяч жителей в 11 населенных пунктах. Для обеспечения жителей района качественной и бесперебойной электроэнергией просим повлиять и проконтролировать установку новой подстанциив 2023 году.  *Талгат Жумаков,*  *житель района* | **2.1. В рамках инвестиционной программы ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» провести соответствующие работы по модернизации морально устаревшей подстанции в 11 населенных пунктах села Шолаккорган Сузакского района.**  **2.1.** Подготовить соответствующие документы для переоформления подстанции и предоставить их в ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».  2.2. Получить соответствующее экспертное заключение по обновлению подстанции.  2.3. Обновление подстанции и ее перезапуск. | 2.1.24.01.2024 г.  2.2. 17.04.2024 г.  2.3.19.11.2024 г. | Управление стратегии и экономического развития Туркестанской области,  акимат Сузакского района,  [управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области](https://ipgo.kz/ru/mail) | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |  |
| **3** | В населенных пунктах Балдысу и Карабулак в текущем году будет проведен средний ремонт двух улиц. У меня есть предложение установить трубы для водопровода на улицах, где ведутся средние ремонтные работы, и большую трубу - на въезде в поселок Карабулак.  *Ильяс Аметжанов,*  *житель района* | 1. **Ведение работ по прокладке водопровода к улицам населенных пунктов Балдысу и Карабулак и большой трубы на въезде в поселке Карабулак.**   3.1. Выделение средств из бюджета на прокладку большой трубы на улицах населенных пунктов Балдысу и Карабулак и на въезде в поселке Карабулак.  3.2. Проведение и завершение работ по монтажу труб. | 3.1.20.07.2023 г.  3.2.27.08.2023 г. | Акимат Сузакского района | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |  |
| **4** | Как стало известно из Вашего доклада, в микрорайонах «Акшам» и «Наурыз» села Шолаккорган начаты работы по централизованному водоснабжению. У нас есть предложение, чтобы в ближайшее время эти работы были завершены, и жители будут обеспечены питьевой водой 24 часа в сутки.  Прошу внести свой вклад  в положительное решение  этого вопроса.  *Олке Сейсенбаев,*  *житель района* | **4. Проведение работ по централизованному водоснабжению в мкр. «Акшам» и «Наурыз» в селе Шолаккорган.**  4.1. Рассмотреть возможность выделения средств из бюджета.  4.2.Проведение строительства сооружений централизованного водоснабжения.  4.3. Предоставить в микрорайоны «Акшам» и «Наурыз» централизованного водоснабжения. | 4.1.24.07.2023 г.  4.2.29.08.2023 г.  4.3.09.11.2024 г. | [Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области](https://ipgo.kz/ru/mail),  акимат Сузакского района,  управление стратегии и экономического развития Туркестанской области | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |  |
| **5** | На прошлогодней встрече  с жителями района Вы сказали подвести к нам газ. Вы сдержали свое обещание, мы очень благодарны, что Вы поспособствовали выделению 1,2 млрд. тенге из необходимых1 млрд. 613 млн. тенге.  У меня есть большая просьба до конца года подвести газ к нашему району, поспособствуйте выделению оставшихся средств, которых  не хватает, в этом году.  *Буркит Арынбеков,*  *житель района* | **5. Завершить строительные работы по подведению природного газа к домам жителей Сузакского района.**  4.1. Рассмотреть возможность выделения средств из бюджета.  4.2. Строительствогазопровода.  4.3. Завершение работ по добыче газа в районе. | 4.1.27.07.2023 г.  4.2.01.09.2023 г.  4.3.01.11.2024 г. | Акимат Сузакского района | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |  |