**План мероприятий по актуальным вопросам на встрече акима Туркестанской области Д.А.Сатыбалды с жителями**

**Сузакского района 17.02.2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Поднятый вопрос** | **Пути решения** | **Срок решения** | **Ответственный исполнитель** *(структурное подразделение)* | **Объект завершения**  | **Примечание / выполнение** |
| **Жилищно-коммунальнаяотрасль** |
| **1** | Село Акколтык Жартытобинского сельского округа расположено на склонах гор, поэтому паводки всегда доставляют неприятности. Восточная часть имеет длину 1,3 км, а западная - 1 км. По этой причинепоспособствуете поднять дамбы и вырытьрвы с восточной и западной стороны населенного пункта.*Бейсекулов Азимхан,* *житель Сузакского района* | **1. Организация возведения дамбы и рытья канав с восточной и западной стороны села Акколтык.**1.1. Рассмотрение средств из бюджета.1.2. Проведение работ по возведению дамбы и рытью канав.1.3. Ведение строительных работ и завершение. | 1.1.За счет спонсора1.2. 01.06.2023 г.1.3. 01.07.2023 г. | Акимат Сузакского района | Ввод объекта в эксплуатацию |  |
| **2** | Подстанция, установленная в 1969 году в селе Шолаккорган, в настоящее время обеспечивает электроэнергией около 40 000 жителей 11 населенных пунктов. Однако эта подстанция до сих пор не обновлялась, а в ветреные дниона частоотключается, находится в негодном состоянии.Обновление этой подстанции запланировано на 2027 год в рамках инвестиционной программы ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит». До 2027 года без электричества могут остаться около 40 тысяч жителей в 11 населенных пунктах. Для обеспечения жителей района качественной и бесперебойной электроэнергией просим повлиять и проконтролировать установку новой подстанциив 2023 году.*Талгат Жумаков,* *житель района* | **2.1. В рамках инвестиционной программы ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» провести соответствующие работы по модернизации морально устаревшей подстанции в 11 населенных пунктах села Шолаккорган Сузакского района.** **2.1.** Подготовить соответствующие документы для переоформления подстанции и предоставить их в ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит».2.2. Получить соответствующее экспертное заключение по обновлению подстанции.2.3. Обновление подстанции и ее перезапуск. | 2.1.24.01.2024 г.2.2. 17.04.2024 г.2.3.19.11.2024 г. | Управление стратегии и экономического развития Туркестанской области,акимат Сузакского района,[управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области](https://ipgo.kz/ru/mail) | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |  |
| **3** | В населенных пунктах Балдысу и Карабулак в текущем году будет проведен средний ремонт двух улиц. У меня есть предложение установить трубы для водопровода на улицах, где ведутся средние ремонтные работы, и большую трубу - на въезде в поселок Карабулак. *Ильяс Аметжанов,* *житель района*  | 1. **Ведение работ по прокладке водопровода к улицам населенных пунктов Балдысу и Карабулак и большой трубы на въезде в поселке Карабулак.**

3.1. Выделение средств из бюджета на прокладку большой трубы на улицах населенных пунктов Балдысу и Карабулак и на въезде в поселке Карабулак.3.2. Проведение и завершение работ по монтажу труб. | 3.1.20.07.2023 г.3.2.27.08.2023 г. | Акимат Сузакского района | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |  |
| **4** | Как стало известно из Вашего доклада, в микрорайонах «Акшам» и «Наурыз» села Шолаккорган начаты работы по централизованному водоснабжению. У нас есть предложение, чтобы в ближайшее время эти работы были завершены, и жители будут обеспечены питьевой водой 24 часа в сутки.Прошу внести свой вклад в положительное решение этого вопроса.*Олке Сейсенбаев,**житель района* | **4. Проведение работ по централизованному водоснабжению в мкр. «Акшам» и «Наурыз» в селе Шолаккорган.** 4.1. Рассмотреть возможность выделения средств из бюджета.4.2.Проведение строительства сооружений централизованного водоснабжения.4.3. Предоставить в микрорайоны «Акшам» и «Наурыз» централизованного водоснабжения. | 4.1.24.07.2023 г.4.2.29.08.2023 г.4.3.09.11.2024 г. | [Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области](https://ipgo.kz/ru/mail),акимат Сузакского района,управление стратегии и экономического развития Туркестанской области | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |  |
| **5** | На прошлогодней встрече с жителями района Вы сказали подвести к нам газ. Вы сдержали свое обещание, мы очень благодарны, что Вы поспособствовали выделению 1,2 млрд. тенге из необходимых1 млрд. 613 млн. тенге.У меня есть большая просьба до конца года подвести газ к нашему району, поспособствуйте выделению оставшихся средств, которых не хватает, в этом году.*Буркит Арынбеков,* *житель района* | **5. Завершить строительные работы по подведению природного газа к домам жителей Сузакского района.**4.1. Рассмотреть возможность выделения средств из бюджета.4.2. Строительствогазопровода.4.3. Завершение работ по добыче газа в районе. | 4.1.27.07.2023 г.4.2.01.09.2023 г.4.3.01.11.2024 г. | Акимат Сузакского района | Акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |  |