«УТВЕРЖДАЮ»

Аким Туркестанской области

________________ Д.А. Сатыбалды

03 апреля 2023 года

План мероприятий по реализации актуальных вопросов на встрече с жителями Казыгуртского района (29.03.2023 г.)

| № | Актуальные вопросы | Пути решения | Сроки решения | Ответственные исполнители | Исполненные работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сфера инфраструктуры |
|  | В районном центре на многих улицах уже установлено уличное освещение. Центральная улица Н. Муратова - одна из самых длинных улиц, окажите содействие в установке освещения на этой улице. (житель Казыгуртского района Нурсултан Абдуллаев) | 1. Освещение улицы Н. Муратова в населенном пункте Казыгурт. 1.1. Провести процедуру государственных закупок. 1.2. После завершения конкурса государственных закупок, определения подрядчика и проведения технадзора начать установку освещения. 1.3. Завершить работы, ввести объект в эксплуатацию. | 01.06.2023 г. 01.07.2023 г. 30.09.2023 г. | первый заместитель акима области А. Жетписбай управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области (С. Далиев) аким Казыгуртского района А. Исмаилов | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |
|  | Проложите асфальтированную дорогу для учащихся в строящуюся школу им. П. Тажибаевой в населенном пункте Рабат сельского округа К. Абдалиева, так как детям трудно передвигаться по ней осенью, зимой и весной. (житель Казыгуртского района Сейдрахым Курбанов) | 2. Построить и ввести в эксплуатацию дорогу в школу им. П. Тажибаевой в текущем году. 2.1. Провести процедуру государственных закупок. 2.2. После завершения конкурса государственных закупок, определения подрядчика и проведения технадзора заасфальтировать дорогу. 2.3. Завершить строительные работы и ввести объект в эксплуатацию. | 01.06.2023 г. 01.07.2023 г. 30.08.2023 г. | первый заместитель акима области А. Жетписбай управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Туркестанской области (Р. Ибрагимов) аким Казыгуртского района А. Исмаилов | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |
|  | Освещение улицы О. Калыбаева в населенном пункте Жылыбулак. | 3. Освещение улицы О.Калыбаева в населенном пункте Жылыбулак. 3.1. Рассмотреть возможность выделения средств из бюджета. 3.2. Разработать проектно-сметную документацию. 3.3. Провести процедуру государственных закупок. 3.4. После завершения конкурса государственных закупок, определения подрядчика и проведения технадзора начать устанавливать освещение на улице О. Калыбаева. 3.5. Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию. | 01.07.2023 г. 01.01.2024 г. 01.03.2024 г. 01.06.2024 г. 01.10.2024 г. | первый заместитель акима области А. Жетписбай управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области (С. Далиев) аким Казыгуртского района А. Исмаилов | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |
|  | В районном центре Казыгурт летом ожидается дефицит питьевой воды. Пожалуйста, поспособствуйте решению этой проблемы! | 4. Обеспечение качественной питьевой водой населенного пункта Казыгурт. 4.1. Провести процедуру государственных закупок. 4.2. После завершения конкурса государственных закупок, определения подрядчика и проведения технадзора начать работы по обеспечению районного центра Казыгурт чистой питьевой водой. 4.3. завершение строительных работ и ввод в эксплуатацию. | 01.04.2023 г. 01.07.2023 г. 01.12.2023 г. | первый заместитель акима области А. Жетписбай управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области (С. Далиев) аким Казыгуртского района А. Исмаилов | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |
|  | Установите уличное освещение на автомобильной дороге Сынтас - Алтынтобе в сельском округе Карабау. | 5. Установка уличного освещения на автомобильной дороге Сынтас – Алтынтобе в сельском округе Карабау. 5.1. Подготовить и представить ситуационную схему. 5.2. Рассмотреть вопрос финансирования из районного бюджета. 5.3. Разработать проектно-сметную документацию. 5.4. Провести процедуру государственных закупок. 5.5. После завершения конкурса государственных закупок, определения подрядчика и проведения технадзора начать устанавливать уличное освещение на автомобильной дороге Сынтас - Алтынтобе в сельском округе Карабау. 5.6. Завершить работы и ввести объект в эксплуатацию. | 01.05.2023 г. 01.07.2023 г. 01.01.2024 г. 01.03.2024 г. 01.05.2024 г. 01.08.2024 г. | первый заместитель акима области А. Жетписбай управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области (С. Далиев) аким Казыгуртского района А. Исмаилов | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |
| Сфера строительства |
|  | Строительные работы Домов культуры на 200 мест в населенных пунктах Шанак и Жигерген сельского округа Шанак начались в 2021 году. Окажите содействие в своевременном и качественном завершении работ и вводе этих объектов в эксплуатацию на благо народа. (житель Казыгуртского района Мукагали Абишев) | 6. Содействие завершению строительства Домов культуры в населенных пунктах Шанак и Жигерген. 6.1. Качественное и своевременное завершение строительных работ. | 30.06.2023 г. | первый заместитель акима области А. Жетписбай управление строительства Туркестанской области (Т. Усубалиев) аким Казыгуртского района А. Исмаилов | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |
|  | Когда начнется строительство школы «Тураб Тулла» в селе Турбат? | 7. Возобновление строительства школы «Тураб Тулла». 7.1. Получить от Комитета внутреннего государственного аудита заключение о соответствии работ освоенным финансам. 7.2. Внести изменения в проект. 7.3. Провести процедуру государственных закупок. 7.4. После завершения конкурса государственных закупок, определения подрядчика и проведения технадзора начать строительство школы. 7.5. Завершить строительные работы и сдать объект в эксплуатацию. | 01.08.2023 г. 01.09.2023 г. 01.10.2023 г. 01.12.2023 г. 01.12.2024 г. | первый заместитель акима области А. Жетписбай управление строительства Туркестанской области (Т. Усубалиев) | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |
|  | Постройте дополнительное общежитие для школы «Дарын» в Казыгуртском районе. | 8. Строительство дополнительного общежития для школы «Дарын» в Казыгуртском районе. 8.1. Обеспечить выделение земельного участка. 8.2. Рассмотреть возможность выделения средств из бюджета на строительство пристройки к общежитию. | 01.07.2023 г. 25.12.2023 г. | первый заместитель акима области А. Жетписбай управление экономики и планирования бюджета Туркестанской области (Қ. Қайыпбек) аким Казыгуртского района А. Исмаилов управление развития человеческого потенциала Туркестанской области (Д. Болатханұлы) управление строительства Туркестанской области (Т. Усубалиев) | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |
| Сфера сельского хозяйства |
|  | Ремонт гидрантов на водозаборах в сельских округах Какпак и Кызылкия. | 9. Ремонт гидрантов на орошаемых землях в сельских округах Какпак и Кызылкия. 9.1. Начать строительство канала Сифон-Тассай. 9.2. Завершить строительные работы канала Сифон-Тассай. 9.3. Рассмотреть возможность выделения средств из областного бюджета на капитальный ремонт резервуарного водораздела, каналов R-3, R-8 и R-15. | 2023-2024 гг. 17.04.2023 г. 30.12.2025 г. 10.09.2023 г. | аким Казыгуртского района А. Исмаилов заместитель акима области Е. Кенжеханұлы заместитель акима области Н. Көшеров управление сельского хозяйства Туркестанской области (Т. Оспанов) управление экономики и бюджетного планирования Туркестанской области (Қ. Қайыпбек) | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |
| 10. | Помогите с выделением земель в сельском округе Карабау. | 10. Выделение земель в сельском округе Карабау. 10.1. Провести конкурс по выделению земель. 10.2. Издание постановления акима района. | 25.04.2023 г. 05.06.2023 г. | аким Казыгуртского района А. Исмаилов | издание постановления акима района |