Актуальные вопросы, обсуждаемые на встрече акима Туркестанской области с жителями Келесского района (24.02.2023 г.)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

| № | Поднятая проблема | Пути решения | Срок исполнения | Ответственные | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительная отрасль |
| 1 | Слышали, что в районном центре в селе Абай будет построен современный спортивный комплекс, просьба посодействовать началу строительных работ? (Полатов Тасбау, житель Келесского района, тел. 8-701-617-4856) | 1. Строительство спортивного комплекса по ул. Асан кайгы в селе Абай. 1.1. Проведение процедуры государственных закупок. 1.2. После завершения конкурса государственных закупок, определения подрядчика и технадзора начать строительство спортивного комплекса. 1.3. Завершить строительные работы и сдать объект в эксплуатацию. | 03.03.2023 г. 1.2. 03.04.2023 г. 1.3. 01.07.2023 г. | Первый заместитель акима области А. Жетписбай Управление строительством Управление госзакупок Управление физической культуры и спорта Аким Келесского района Ж. Агибаев | В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ На основании конкурса государственных закупок 28.03.2023 года ТОО «Корпорация «Ақ Ордасы» признано победителем. Победителем определен технический надзор 10.04.2023 года - ТОО «Мир строй и компания». Завершены статусные процедуры подрядной организации и технического надзора. Заключен договор, начаты строительно-монтажные работы. Объект - переходящий на 2024 год. |
| Инфраструктура |
| 2 | Мои вопросы касаются населенного пункта Ынтымак сельского округа Актобе. 1-й вопрос: подведение водопровода к населенному пункту Ынтымак началось в прошлом году. Возможно ли раньше завершить данные работы и поспособствовать качественной подаче воды в село? | 2. Обеспечение качественной питьевой водой населенного пункта Ынтымак сельского округа Актобе. 2.1. Завершение строительно-монтажных работ. | 2.1.30.08.2023 г. | Первый заместитель акима области А. Жетписбай Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Аким Келесского района Ж. Агибаев | В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ На объект по обеспечению чистой питьевой водой населенного пункта Ынтымак получено заключение экспертизы №QS-0029/20 от 15.07.2020 г. Генеральный проектировщик - ТОО «Иртиш ПВ». Подрядная организация - ТОО «Теплоэнергоремонт». Технический надзор - IT-Invest company. Стоимость объекта - 944,36439 млн. тенге. Строительно-монтажные работы начаты в 2021 году. Общая протяженность водопровода - 73,845 км. После завершения строительно-монтажных работ объект будет обеспечивать питьевой водой 321 дом, 2 472 человека. 30 августа текущего года объект будет запущен. |
|  | 2-й вопрос: прошу посодействовать скорейшему завершению работ по обеспечению качественной электроэнергией населенного пункта Ынтымак. (Шынбаев Құрбанәлі, житель Келесского района, тел. 8-777-096-0025) | 2. Обеспечение качественной электроэнергией населенного пункта Ынтымак сельского округа Актобе. 2.2. Завершение строительно-монтажных работ. | 2.2. 30.08.2023 г. |  | В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ Завершены строительно-монтажные работы на объекте по обеспечению качественной электроэнергией населенного пункта Ынтымак сельского округа Актобе. В настоящее время документы заполняются подрядной организацией. ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит» сдается в систему электросетей Келесского района. До конца июня текущего года объект будет сдан в эксплуатацию. После запуска объекта 429 абонентов будут обеспечены качественным электричеством. |
| 3 | Поспособствуйте качественному и своевременному завершению автомобильной дороги, соединяющей населенные пункты Бекбота и Ащыколь Жамбылского сельского округа, расположенные в отдаленном районе. (Күзербаев Қалдыбай, житель Келесского района, тел. 8-702-456-8462) | 3. Ввод в эксплуатацию дороги между населенными пунктами Бекбота и Ащыколь в I полугодии текущего года. | 01.07.2023 г. | Первый заместитель акима области А. Жетписбай Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аким Келесского района Ж. Агибаев | В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ На автодороге районного значения KXSG-31 КХ-94 Бекбота - Ащыколь 0-9, 9 км, проходящей через населенные пункты Бекбота, Ащыколь сельского округа Жамбыл, в 2022-2023 годах выполнен средний ремонт. На выделенные средства в 2022 году (151 млн. тенге) были сделаны основание дороги и асфальтобетонное покрытие 3,7 КХ. Остальные средства (201,358 млн. тенге) в освоены в текущем году. В настоящее время работы продолжаются. Согласно утвержденному производственно-рабочему графику объект планируется ввести в эксплуатацию до 1 июля 2023 года. |
| 4 | Поспособствуйте качественному строительству изношенной автомобильной дороги республиканского значения А-15, проходящей через населенные пункты Жузимдик и Лесбек батыра. (Ботанбаев Санат, житель Келесского района, тел. 8-705-368-1009) | 4. Содействовать качественному строительству автомобильной дороги республиканского значения А-15, проходящей через населенные пункты Жузимдик и Лесбек батыра. 4.1. АО «НК «КазАвтоЖол» объявило конкурс государственных закупок, определена подрядная организация-победитель. 4.2. В текущем году по истечении срока осадков начать ремонт дорог для укладки асфальта. 4.3. Качественное завершение ремонта автомобильной дороги республиканского значения А-15, проходящей через населенные пункты Жузимдик и Лесбек батыра. | 12.01.2023 г. 01.10.2023 г. 01.11.2023 г. | Первый заместитель акима области А. Жетписбай АО «НК «КазАвтоЖол» Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аким Келесского района Ж. Агибаев | В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ Дорога, соединяющая районы Сарыагаш и Жетысай, является автомобильной трассой республиканского значения А-15 Жыззак – Гагарин – Жетысай – Асыката – Кызыласкер – Сарыагаш – Жибек жолы. Данная дорога находится на балансе Комитета автомобильных дорог Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. На сегодня произведен средний ремонт дороги протяженности 74-86 км (граница Республики Узбекистан – город Жетысай), 144-156 км (населенные пункты Кызыласкер – Жузимдик), 197-220 км (населенный пункт Енкес – Жанатурмыс) (стоимость - 2 954 млн. тенге) определен подрядчик на реализацию (ТОО «АлемТрансЖол»). В настоящее время проведены работы по укладке асфальтового покрытия на участке дороги 74-86 км, продолжаются ремонтные работы на участке 197-220 км. В ноябре 2023 года планируется завершить ремонт. |
| Сельское хозяйство |
| 5 | Народ района занимается земледелием и скотоводством. При этом пропускная способность магистральных каналов, расположенных на территории района, очень низкая, в летнее время чувствуется нехватка воды. В связи с чем просим выделить средства и оказать содействие в очистке и бетонировании каналов и качелей (коллекторов) на территории района. (Сариев Руслан, житель Келесского района, тел. 8-775-073-0777) | 5. Проведение очистки и бетонирования каналов и качелей (коллекторов) на территории района. 5.1. Рассмотреть возможность выделения средств из бюджета. 5.2. Проведение процедуры государственных закупок со стороны соответствующих межотраслевых управлений. 5.3. Начало работ по механической очистке каналов и текущему ремонту. 5.4. Завершение работ по механической очистке каналов и текущему ремонту. | декабрь 2023 года 5.1. 20.03.2023 г. 5.2. 27.03.2023 г. 5.3. 01.07.2023 г. 5.4. 20.12.2023 г. | Первый заместитель акима области А. Жетписбай Туркестанский филиал РГП «Казсушар» Управление сельского хозяйства Аким Келесского района Ж. Агибаев | В процессе выполнения Разработана проектно-сметная документация на очистку каналов и качелей общей протяженностью 270,36 км, из областного бюджета средства не выделены. Требуется 970 млн. тенге. |