«Утверждаю»

Аким Туркестанской области															  	 _____________Сатыбалды Д.А.

«____»_______________ 2023 г.

План мероприятий

по реализации актуальных вопросов поднятых во время встречи с населением Отрарского района 10.03.2023г.

| № | Поднятая проблема | Пути решения | Дата завершения | Ответственный исподнитель | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1. | Жители населенных пунктов Бестам и Жанкель по сей день пользуются привозной питьевой водой. Просим разрешить эту проблему. (Батыркулов Бектан, житель села Маякум, Отырарского района) | 1. Строительство систем водоснабжения в населенных пунктах Бестам, Жанкель 1.1. Организация работ по выделению финансовых средств из республиканского бюджета на строительство объекта водоснабжения питьевой водой населенного пункта Бестам. 1.1.1. Строительства объекта водоснабжения питьевой водой населенного пункта Бестам. 1.2. Завершение строительства объекта водоснабжения питьевой водой населенного пункта Жанкель | 1. 01.06.2024 г. 1.1. 15.05.2023 г. 1.1.1. 01.06.2024 г. 1.2. 16.12.2023 г. | Первый заместитель акима области А.Жетпісбай Областное управление стратегии и экономического развития Областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акимат Отрарского района | В процессе выполнения. В населенном пункте Бестам сельского округа Маякум Отырарского района проживает 476 человек. Для обеспечения питьевой водой населенного пункта акиматом района изготовлено ПСД «Строительство водопровода и водозаборной башни села Бестам Маякумского сельского округа Отырарского района» и получено положительное заключение экспертизы №PE-0093/20 от 8 августа 2020 года. Общая стоимость проекта- 204,6 млн. тенге. На проведение строительно-монтажных работ вышеуказанного проекта в 2023 году выделено 174,2 млн. тенге. После полного завершения строительно-монтажных работ жители в населенного пункта Бестам будут обеспечены питьевой водой. |
| Коммунальное хозяйство |
| 2. | В последние годы на территории района с апреля по август месяцы происходит чрезмерное размножение мошкары, от укусов котрых страдают жители района и домашний скот. Просим в этом году предусмотреть финансовые средства и провести работы по разрешению данной проблемы. (Житель села Коксарай Отырарского района, Токбергенов Онал) | 2. Проведение дезинфекционных работ против комаров. 2.1.Организация работ по выделению финансовых средств из областного бюджета. | 2. 30.04.2023 г. 2.1. 01.03.2023 г. . | Первый заместитель акима области А.Жетпісбай Областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Акимат Отрарского района Областное управление стратегии и экономического развития | В процессе выполнения. В последний раз дезинфекционные работы проводились Управлением энергетики, жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области в 2020 году через шлюзы контррегулятора «Коксарай». В текущем году из областного бюджета предусмотрено 817,0 млн тенге на проведение дезинфекционных работ, которые ведутся в данное время. |
| Сельское хозяйство |
| 3. | В начале 2021 года были начаты работы по реконструкции горизонтальной дренажной системы протяженностью 368 км и главного коллектора протяженночтью 55 км, снижающих уровень грунтовых вод и засоление орошаемых земель на площади 12 тыс. га земель Шаульдерского сельскохозяйственного массива. Однако на сегодняшний день строительные работы приостановлены. Просим решить данный вопрос (Жаймырзаев Абдыкалик, житель села Шаульдер Отырарского района) | 3. Завершение работ по восстановлению систем горизонтального и главного коллектора 3.1. Организация работ по выделению финансовых средств из республиканского бюджета. | 3. 30.12.2023 г. 3.1. 30.06.2023 г. | Заместитель акима области Е.Кенжеханулы Областное управление сельского хозяйства РГП «Казсушар» (по согласованию) Акимат Отрарского района | В процессе выполнения. Для реализации проекта по реконструкции коллекторно-дренажных сооружений были выделены средства из Европейского банка реконструкции и развития», В 2021 году были начаты строительные работы. Стоимость проекта составляет 2 млрд. долл. 8 млн. тенге. Из выделенных средств было освоено 235 млн. тенге. Однако, в связи с тем что подрядчиком ТОО «ORION CONTRUCTION» работы велись с большим отставанием от производственного графика они были приостановлены. На сегодняшний день со стороны заказчика РГП «Казводхоз» договор с подрядной компанией расторгнут и ведутся работы по определению подрядчика. Ожидается, что вышеуказанные работы будут выполнены до конца года. |
| Дорожные работы |
| 4. | Жители улицы Бейбитшилик в селе Когам просят заасфальтировать данную улицу (Жительница села Когам Отырарского района, Нарымбетова Бибигуль) | 4. Проведение работ по асфальтированию улицы Бейбитшилик в селе Когам. 4.1. Организация работ по выделению финансовых средств из районного бюджета. | 4. 30.08.2023 г. 4.1. 30.06.2023 г. | Аким Отрарского района С.Султанханов | В процессе выполнения. На средний ремонт улицы «Бейбитшилик» в селе Когам в текущем году за счет средств республиканского бюджета в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» было выделено 39 млн. 953 тыс. тенге. Данные работы будут выполнены до октября месяца т.г.. |
| 5. | Просит заасфальтировать улицу, ведущую к жилым домам расположенных по улице Н.Ондасынова в селе Шаульдер. (Житель села Шаульдер Отырарского района, Байбалаев Бахыт) | 5. Проведение работ по асфальтированию проезда к жилым домам по улице Н.Ондасынова в селе Шаульдер. 5.1. Проведение работ по подготовке проектно-сметной документации 5.2. Организация работ по выделению финансовых средств из районного бюджета. | 5. 30.10.2024 г. 5.1. 30.07.2023 г. 5.2. 01.07.2024 г. | Аким Отрарского района С.Султанханов | В процессе выполнения. В настоящее время ведется работа по изготовлению ПСД. По завершению изготовления документов документов будут внесены предложения по выделению средств из районного бюджета. |
| Строительство |
| 6. | В 2022 году было начато строительство сельской амбулатории в населенном пункте Талапты. Просим взять на контроль завершение данного строительства (Житель села Талапты Отырарского района, Нурымшан Нуржигит) | 6. Завершение строительства сельской амбулатории, в населенном пункте Талапты | 6. 16.12. 2023 г. | Первый заместитель акима области А.Жетпісбай Областное управление стратегии и экономического развития Областное управление общественного здоровья Областное управление строительства Акимат Отрарского района | В процессе выполнения. В 2022 году из областного бюджета было выделено 20,0 млн тенге и начаты строительные работы сельской амбулатории в населенном пункте Талапты. В текущем году из областного бюджета было выделено 395 млн. 593 тыс. тенге. В декабре 2023 года строительные работы будут полностью завершены и сданы в эксплуатацию. |