Выполнение плана мероприятий по реализации актуальных вопросов, поднятых 
на встрече акима Туркестанской области с населением города Кентау (03.02.2023 г.)

| № | Проблемные вопросы | Пути решения (исполнение) | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Форма завершения | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сфера жилищно-коммунального хозяйства |
| 1 | Будет ли осуществляться строительство детских игровых площадок в городе? (житель города Кентау Мамиржан Юлдашев) | 1. Размещение игровых площадок во дворах многоэтажных домов. Организация работ по финансированию строительства игровых площадок из бюджета. Строительство игровых площадок во дворах многоэтажных домов. | 2023-2024 гг. 31.05.2023 г. 31.12.2024 г. | Первый заместитель акима области А. Жетписбай Областное управление экономики и бюджетного планирования Акимат города Кентау Областное управление энергетики и ЖКХ | Акт приемки и эксплуатации | В ходе выполнения В 2023 году за счет средств бюджета города Кентау предусмотрено 110 000 тыс. тенге, проводятся процедуры государственных закупок. Когда определятся подрядные организации, во дворах домов №№114, 116, 118 по улице Куралбаева, №102 по улице Аль-Фараби, №47а по улице Алибекенова, №№49, 22 по улице Алтынсарина, №60 по улице Курмангазы, №№60А, 62, 64 в Кентау и на территории питомника. В четырех дворах будут установлены спортивные стритбол-воркаут площадки и детские игровые, а также перед многоэтажными домами в Кентау. Разработана ПСД и сметная стоимость на благоустройство 33 дворов. На строительство детской площадки выделено 5 082,2 млн. тенге, получено положительное заключение государственной экспертизы. В целях финансирования проекта из республиканского бюджета направлена бюджетная заявка в Министерство национальной экономики РК №29/6298 от 07.06.2023 года. В случае выделения средств планируется поэтапная реализация строительства детской площадки. |
| 2 | Когда решится проблема с лотками и дренажной системой города? (житель города Кентау Мырзалы Ербаев) | 3. Строительство лотков и дренажной системы города Кентау. 3.1. Рассмотрение финансовых средств на проектно-сметную документацию. 3.2. Подготовка проектно-сметной документации и проведение государственной экспертизы. 3.3. Выделение финансовых средств на строительство. 3.4. Проведение и завершение строительных работ в срок. | 2023-2025 гг. 3.1. 31.12.2023 г. 3.2. 31.05.2024 г. 3.3. 31.07.2024 г 3.4. 31.12.2025 г. | Первый заместитель акима области А. Жетписбай Акимат города Кентау Областное управление экономики и бюджетного планирования Областное управление строительства | Акт приемки и эксплуатации | В ходе выполнения Проект второго этапа строительства системы водопонижения в городе Кентау с дальнейшей подпиткой из водохранилища Коскорган состоит из 4 частей: «Частичное использование воды системы водопонижения для поддержания микроклимата в городе Кентау путем восстановления арычной системы». На разработку ПСД проекта направлена бюджетная заявка от 22.02.2023 года №229-16/01-01-567. В случае выделения бюджетных средств будут проводиться соответствующие работы. В 2021 году с генпроектировщиком ТОО «Береке» заключен договор на 492,3 млн. тенге, за счет местных средств выделен 1 млн. тенге. |
| 3 | Когда будет проведена инфраструктура, то есть дороги и канализация в микрорайоне «Каратау»? (житель города Кентау Серикбай Нарынбетов) | 4. Проведение дороги и канализации в микрорайоне «Каратау». 4.1. Рассмотрение возможности выделения бюджетных средств. 4.2. Проведение работ по строительству автомобильной дороги и канализационной системы. 4.3. Приемка объекта. | 2023-2024 гг. 4.1. 31.05.2023 г. 4.2. 30.11.2024 г. 4.3. 31.12.2024 г. | Первый заместитель акима области А. Жетписбай Областное управление строительства Областное управление экономики и бюджетного планирования Акимат города Кентау | Акт приемки и эксплуатации | В ходе выполнения Строительство инженерной инфраструктуры в микрорайоне «Каратау» г. Кентау. Разработана проектно-сметная документация на объект (дорога и наружная канализационная сеть), получено экспертное заключение №ETara-0043/22 от 11.10.2023 года. Общая сметная стоимость проекта - 1 731,6 млн. тенге. По проекту планируется строительство 8,012 км канализационных сетей и 10,560 км дорог в микрорайоне «Каратау». В целях выделения средств из республиканского бюджета на строительные работы в уточнении республиканского бюджета на 2023-2025 годы в Министерство национальной экономики РК направлена бюджетные заявки от 17.01.2023 года №36/573 и от 12.04.2023 года №36/3972. Когда будут выделены средства, начнутся строительные работы. |