|  | «УТВЕРЖДАЮ» Аким Туркестанской области _______________________ Д. Сатыбалды «_____» август 2023 год |
| --- | --- |

План мероприятий по реализации актуальных вопросов, озвученных на встрече акима области с жителями

Сайрамского района 09.08.2023 года

| № | Вопросы | Пути решения | Срок | Ответственные | Форма завершения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Просим при подготовке к отопительному сезону объектов образования взять на контроль приемку и качество поставляемого угля. (Жасұлан, житель села Теспе) | 1.1. При подготовке объектов образования к отопительному сезону проверить качество поставляемого угля. 1.2. Перевод 19 школ Сайрамского района на отопление газом. | 1.1. 01.09. 2023 г. 1.2. 01.11. 2023 г. | первый заместитель акима области З. Жолдасов заместитель акима области Б. Тажибаев областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства областное управление образования аппарат акима Сайрамского района | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |
| 2 | Просьба решить проблему мусорного полигона, расположенного на границе Сайрамского и Толебийского районов. (Бекбосын Нұрмахан, житель села Шапырашты) | 2. Провести анализ и внести предложение на соответствие санитарным нормам полигона на границе Сайрамского и Толебийского районов. | 01.10. 2023 г. | заместитель акима области Е. Кенжеханұлы управление природных ресурсов и регулирования природопользования департамент экологии по Туркестанской области аппарат акима Сайрамского района | информация |
| 3 | Оказать содействие в открытии в районе центров для ветеранов «Активное долголетие и равноправное общество». (Турабаев Рысбай, член совета ветеранов Сайрамского района) | 3. Завершить строительство здания центра для ветеранов «Активное долголетие и равноправное общество». | 15.09.2023 г. | аппарат акима Сайрамского района | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |
| 4 | Просим открыть маршрут общественного транспорта (автобуса) сообщением село Касымбек Датка – Шымкент. (Рысқұлбеков Қалдыбек, житель с. Касымбек Датка) | 4. Провести анализ целесообразности и внести предложение по открытию маршрута транспорта общественного пользования (автобуса) сообщением с. Касымбек Датка – г. Шымкент. | 15.09.2023 г. | первый заместитель акима области З. Жолдасов областное управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог аппарат акима Сайрамского района | информация |
| 5 | Наш сельский округ включает 8 населенных пунктов. При подключении в селе Колкент газа проблема обеспечения населения природным газом решилась бы на 100%. Просим оказать содействие в решении данной проблемы до конца следующего года, а также после утверждения проекта газификации в селах Аксуабат и Колкент были построены еще 583 новых дома, просим внести их в проект. (житель села Ақсуабат) | 5. Организовать работу по газификации села Колкент. 5.1. Внести дополнения в сметно-проектную документацию и получить заключение экспертизы с учетом новостроек. 5.2. Предусмотреть выделение средств на строительные работы. 5.3. Проведение необходимых строительных работ. | 2023 -2024 г.г. 5.1. 01.09.2023 г. 5.2. 2023 г. -01.03.2024 г. 5.3. 30.12.2024 г. | первый заместитель акима области З. Жолдасов областное управление экономики и бюджетного планирования областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства аппарат акима Сайрамского района | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |
| 6. | Просим установить видеокамеры для безопасности жителей и охраны общественного порядка в районе многоэтажных жилых домов. (Оразбаева Ұлдана, жительница села Аксукент) | 6. Проведение необходимых работ по установке видеокамер во дворах многоэтажных домов в Аксукенте-2. | 01.10.2023 г. | аппарат акима Сайрамского района | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |
| 7. | Просим провести реконструкцию и обновить центральный парк в селе Аксукенте. (Махажанов Амангелді, житель села Ақсукент) | 7. Организовать работу по проведению реконструкции центрального парка в селе Аксукенте. 7.1. Подготовка проектно-сметной документации и получение заключения госэкспертизы. 7.2. Предусмотреть выделение средств на реконструкцию объекта. 7.3. Проведение реконструкции. | 2023-2024 гг. 7.1. 01.10.2023 г. 7.2. 01.03.2024 г. 7.3. 2024 г. | аппарат акима Сайрамского района | акт приемки и ввода объекта в эксплуатацию |
| 8 | Просьба открыть в селе Касымбек Датка центр по обслуживанию населения. (Құрманбекұлы Жарқынбек, житель села Касымбек Датка) | 8. Провести анализ и дать предложения по открытию в селе Касымбек Датка центра по обслуживанию населения. | 01.10.2023 г. | филиал некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Туркестанской области аппарат акима Сайрамского района | информация |