«**Утверждаю»**

**аким Туркестанской области**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.А. Сатыбалды "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.**

**План мероприятий по реализации актуальных проблем, озвученных на встрече акима области с населением   
Шардаринского района (26.08.2023 года)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Поднятые**  **вопросы** | **Пути**  **решения** | **Сроки**  **решения** | **Ответственный**  **исполнитель** | **Информация об исполнении** |
| **1.** | **Просим ввести в эксплуатацию новую спортивную площадку в сельском округе Коксу.**  *Житель сельского округа Коксу*  *Е. Дауренбеков* | **1. Ввод объекта в эксплуатацию, принятие мер к ответственному подрядчику.**  1.1. Принять меры к ответственному подрядчику в соответствии с требованиями закона.  1.2. Ввод объекта в эксплуатацию. | **1. 2023 г.**   * 1. 01.10.2023 г.   2. 30.12.2023 г. | акимат Шардаринского района | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |
| **2.** | **Просим очистить парк в сельском округе Коксу от строительных отходов.**  *Житель Коксуского сельского округа*  *Е. Дауренбеков* | 1. **Очистка территории от строительных отходов в парке сельского округа Коксу.** | **01.10.2023 г.** | акимат Шардаринского района | информация |
| **3.** | **Просим окончательно решить вопрос**  **с обеспечением питьевой водой**  **в микрорайоне 4 г. Шардары.**  *Житель Шардары Т.Алипбаев* | 1. **Проведение работ и ввод в эксплуатацию тертьего этапа строительства водоснабжения в мкр. 4 г. Шардара.**    1. Проведение строительных работ.    2. Ввод объекта в эксплуатацию. | **2023-2024 гг**.  3.1. 15.05.2023 г.  3.2. 01.06.2024 г. | первый заместитель акима области  З. Жолдасов  областное управление строительства  областное управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйства  акимат Шардаринского района | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |
| **4.** | **Просим предоставить новые автомобили Шардаринской районной больнице.**  *Жительница города Шардары Ж. Биту.* | 1. **Организация работ по обеспечению районной больницы новыми автомобилями.** | **30.12.2023 г.** | заместитель акима области  Б. Тажибаев  областное управление здравоохранения  акимат Шардаринского района | акт приемки и ввод в эксплуатацию |
| **5.** | **Обращаемся с просьбой улучшить качество питьевой воды в Шардаре.**  *Житель г. Шымкента Ж. Раимкулов.* | **5. Улучшение качества питьевой воды в городе Шардаре.**  5.1. Получение заключения государственной экспертизы проекта забора подземных вод «Тама».  5.2. Предоставление заявки на рассмотрение вопроса выделения средств из республиканского бюджета.  5.3. Проведение строительных работ. | **5. 2023-2024 гг.**  5.1. 01.10.2023 г.  5.2. 01.04.2024 г.  5.3. 2024-2025 гг. | первый заместитель акима области  З. Жолдасов  областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства  акимат Шардаринского района | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |
| **6.** | **Просим рассмотреть вопрос о низком качестве интернета в отдаленных населенных пунктах района.**  *Житель г. Шымкента Ж. Раимкулов* | 1. **Проведение работ по улучшению качества интернета в отдаленных населенных пунктах.** | **2023-2024 гг.** | областное управление цифровизации, оказания госуслуг и архивов  акимат Шардаринского района | акт приемки и ввод в эксплуатацию |
| **7.** | **Просим передать**  **в коммунальную собственность**  **8 водопроводных каналов в селах Акалтын, Егизкум, Достык Шардаринского района.**  *Житель Шымкента Ж. Раимкулов.* | **7. Передать в коммунальную собственность по согласованию с собственником**  **8 водопроводных каналов в селах Акалтын, Егизкум, Достык Шардаринского района** | **2023-2024 гг.** | заместитель акима области  Е. Кенжеханулы  областное управление сельского хозяйства  акимат Шардаринского района | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |
| **8.** | **Просим провести проверку по факту угона автомобиля индивидуального предпринимателя.**  *Житель Шымкента Ж. Раимкулов.* | **8. Проведение проверки по факту угона автомобиля предпринимателя**. | **01.10.2023 г.** | отдел  внутренних дел Шардаринского района | информация |
| **9.** | **Просим выделить земельный участок под строительство жилья для жителей сельского округа Алатау батыр Шардаринского района.**  *Житель Шымкента Ж. Раимкулов.* | **9. Выделение земельных участков под строительство жилья в новом жилом массиве в соответствии с генеральным планом.**  9.1. Рассмотрение средств из районного бюджета на проведение работ по землеустройству и получению государственного акта.  9.2. Проведение работ по получению технического договора и получению АПЗ.  9.3. Выделение средств из районного бюджета на создание ПСД строительства систем инженерной инфраструктуры на выделенных земельных участках.  9.4. Получение экспертного заключения ПСД.  9.5. Внесение предложения в республиканский бюджет на 2025 год на финансирование строительства подготовленного проекта.  9.6. Начало строительных работ по проведению инженерной инфраструктуры в случае выделения средств.  9.7. Выделение земельных участков под ИЖС. | **9. 2023-2025 гг.**  9.1. 01.11.2023 г.  9.2. 10.12.2023 г.  9.3. 30.12.2023 г.  9.4. 31.05.2024 г.  9.5. 30.10.2024 г.  9.6. 30.04.2025 г.  9.7. 2025 г. | первый заместитель акима области  З. Жолдасов  акимат Шардаринского района | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |
| **10.** | **Просим рассмотреть вопрос цены за хлопок.**  *Житель сельского округа Коксу*  *Ж. Бейсенов.* | **10. Провести встречи с руководителями крупных хлопкозакупочных и перерабатывающих предприятий в целях выработки мер по урегулированию цен на хлопок.** | **01.10.2023 г.** | заместитель акима области  Е. Кенжеханулы  областное управление сельского хозяйства  акимат Шардаринского района | информация |
| **11.** | **Вопрос о тарифе на поливную воду.**  *Житель сельского округа Коксу*  *Ж. Бейсенов.* | **11. Внесение предложений в Комитет по водным ресурсам РК вопроса пересмотра тарифа на водопроводную воду**. | **01.10.2023 г.** | акимат Шардаринского района  областное управление сельского хозяйства | внесение предложений  в Комитет  по водным ресурсам РК |
| **12.** | **О выделении субсидий со стороны государства**  **на хлопковую продукцию.**  *Житель сельского округа Коксу*  *Ж. Бейсенов.* | **12. Внести в проект региональной программы предложение по развитию хлопкового кластера в области предложения по предоставлению субсидий на качественное хлопковое семя и продукцию.** | **2023-2024 гг.** | заместитель акима области  Е. Кенжеханулы  областное управление сельского хозяйства  акимат Шардаринского района | внесение предложений  в проект региональной программы |
| **13.** | **Просим провести проверку правильности весов в хлопкоприемных пунктах.**  *Житель сельского округа Коксу*  *Ж. Бейсенов.* | **13. Создание рабочей группы и контроль работы весов в период уборочной кампании хлопка.** | **01.10.2023 г.** | заместитель акима области  Е. Кенжеханулы  областное управление сельского хозяйства  акимат Шардаринского района | информация |