«**Утверждаю»**

 **аким Туркестанской области**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Д.А. Сатыбалды "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.**

**План мероприятий по реализации актуальных проблем, озвученных на встрече акима области с населением
Шардаринского района (26.08.2023 года)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Поднятые** **вопросы** | **Пути** **решения** | **Сроки** **решения** | **Ответственный****исполнитель** | **Информация об исполнении** |
| **1.** | **Просим ввести в эксплуатацию новую спортивную площадку в сельском округе Коксу.***Житель сельского округа Коксу* *Е. Дауренбеков*  | **1. Ввод объекта в эксплуатацию, принятие мер к ответственному подрядчику.**1.1. Принять меры к ответственному подрядчику в соответствии с требованиями закона.1.2. Ввод объекта в эксплуатацию. | **1. 2023 г.** * 1. 01.10.2023 г.
	2. 30.12.2023 г.
 | акимат Шардаринского района | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |
| **2.** | **Просим очистить парк в сельском округе Коксу от строительных отходов.***Житель Коксуского сельского округа* *Е. Дауренбеков*  | 1. **Очистка территории от строительных отходов в парке сельского округа Коксу.**
 | **01.10.2023 г.** | акимат Шардаринского района | информация |
| **3.** | **Просим окончательно решить вопрос** **с обеспечением питьевой водой** **в микрорайоне 4 г. Шардары.***Житель Шардары Т.Алипбаев*  | 1. **Проведение работ и ввод в эксплуатацию тертьего этапа строительства водоснабжения в мкр. 4 г. Шардара.**
	1. Проведение строительных работ.
	2. Ввод объекта в эксплуатацию.
 | **2023-2024 гг**.3.1. 15.05.2023 г.3.2. 01.06.2024 г.  | первый заместитель акима области З. Жолдасовобластное управление строительстваобластное управление энергетики и жилищно – коммунального хозяйстваакимат Шардаринского района | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |
| **4.** | **Просим предоставить новые автомобили Шардаринской районной больнице.** *Жительница города Шардары Ж. Биту.*  | 1. **Организация работ по обеспечению районной больницы новыми автомобилями.**
 | **30.12.2023 г.** | заместитель акима области Б. Тажибаевобластное управление здравоохраненияакимат Шардаринского района | акт приемки и ввод в эксплуатацию |
| **5.**  | **Обращаемся с просьбой улучшить качество питьевой воды в Шардаре.***Житель г. Шымкента Ж. Раимкулов.*  | **5. Улучшение качества питьевой воды в городе Шардаре.**5.1. Получение заключения государственной экспертизы проекта забора подземных вод «Тама».5.2. Предоставление заявки на рассмотрение вопроса выделения средств из республиканского бюджета.5.3. Проведение строительных работ. | **5. 2023-2024 гг.**5.1. 01.10.2023 г.5.2. 01.04.2024 г.5.3. 2024-2025 гг. | первый заместитель акима областиЗ. Жолдасовобластное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйстваакимат Шардаринского района | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |
| **6.** | **Просим рассмотреть вопрос о низком качестве интернета в отдаленных населенных пунктах района.***Житель г. Шымкента Ж. Раимкулов*  | 1. **Проведение работ по улучшению качества интернета в отдаленных населенных пунктах.**
 | **2023-2024 гг.** | областное управление цифровизации, оказания госуслуг и архивовакимат Шардаринского района | акт приемки и ввод в эксплуатацию |
| **7.** | **Просим передать** **в коммунальную собственность** **8 водопроводных каналов в селах Акалтын, Егизкум, Достык Шардаринского района.***Житель Шымкента Ж. Раимкулов.*  | **7. Передать в коммунальную собственность по согласованию с собственником** **8 водопроводных каналов в селах Акалтын, Егизкум, Достык Шардаринского района** | **2023-2024 гг.** | заместитель акима области Е. Кенжеханулыобластное управление сельского хозяйстваакимат Шардаринского района | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |
| **8.** | **Просим провести проверку по факту угона автомобиля индивидуального предпринимателя.***Житель Шымкента Ж. Раимкулов.*  | **8. Проведение проверки по факту угона автомобиля предпринимателя**.  | **01.10.2023 г.** | отдел внутренних дел Шардаринского района | информация |
| **9.** | **Просим выделить земельный участок под строительство жилья для жителей сельского округа Алатау батыр Шардаринского района.***Житель Шымкента Ж. Раимкулов.*  | **9. Выделение земельных участков под строительство жилья в новом жилом массиве в соответствии с генеральным планом.**9.1. Рассмотрение средств из районного бюджета на проведение работ по землеустройству и получению государственного акта.9.2. Проведение работ по получению технического договора и получению АПЗ.9.3. Выделение средств из районного бюджета на создание ПСД строительства систем инженерной инфраструктуры на выделенных земельных участках.9.4. Получение экспертного заключения ПСД.9.5. Внесение предложения в республиканский бюджет на 2025 год на финансирование строительства подготовленного проекта.9.6. Начало строительных работ по проведению инженерной инфраструктуры в случае выделения средств.9.7. Выделение земельных участков под ИЖС. | **9. 2023-2025 гг.**9.1. 01.11.2023 г.9.2. 10.12.2023 г.9.3. 30.12.2023 г.9.4. 31.05.2024 г.9.5. 30.10.2024 г.9.6. 30.04.2025 г.9.7. 2025 г. | первый заместитель акима областиЗ. Жолдасовакимат Шардаринского района | акт приемки и ввод объекта в эксплуатацию |
| **10.** | **Просим рассмотреть вопрос цены за хлопок.***Житель сельского округа Коксу* *Ж. Бейсенов.*  | **10. Провести встречи с руководителями крупных хлопкозакупочных и перерабатывающих предприятий в целях выработки мер по урегулированию цен на хлопок.** |  **01.10.2023 г.** | заместитель акима областиЕ. Кенжеханулыобластное управление сельского хозяйстваакимат Шардаринского района | информация |
| **11.** | **Вопрос о тарифе на поливную воду.***Житель сельского округа Коксу* *Ж. Бейсенов.*  | **11. Внесение предложений в Комитет по водным ресурсам РК вопроса пересмотра тарифа на водопроводную воду**. | **01.10.2023 г.** | акимат Шардаринского районаобластное управление сельского хозяйства | внесение предложений в Комитет по водным ресурсам РК |
| **12.** | **О выделении субсидий со стороны государства** **на хлопковую продукцию.***Житель сельского округа Коксу* *Ж. Бейсенов.*  | **12. Внести в проект региональной программы предложение по развитию хлопкового кластера в области предложения по предоставлению субсидий на качественное хлопковое семя и продукцию.** | **2023-2024 гг.** | заместитель акима областиЕ. Кенжеханулыобластное управление сельского хозяйства акимат Шардаринского района | внесение предложений в проект региональной программы |
| **13.** | **Просим провести проверку правильности весов в хлопкоприемных пунктах.***Житель сельского округа Коксу* *Ж. Бейсенов.*  | **13. Создание рабочей группы и контроль работы весов в период уборочной кампании хлопка.**  | **01.10.2023 г.** | заместитель акима области Е. Кенжеханулыобластное управление сельского хозяйства акимат Шардаринского района | информация |